## Planejamento DPSP
PLANEJAMENTO DPSP
IDENTIFICAÇÃO | [5 empty] | RESPONSÁVEIS |  |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  | CRONOGRAMA | [5 empty] | REMARCAÇÕES |  |  | PENDÊNCIAS |  |  | AÇÃO E CONTROLE |  |  | AUX
Prioridade | Nº OS | Loja | Descrição | Tipo | Valor | Analista | PCM responsável | Equipe / prestador | Origem | Status pipeline | Etapa da obra | Bloqueio | Avanço físico | Início original | Final original | Início planejado atual | Final planejado atual | Início real | Final real | Nº remarcações | Última remarcação | Último motivo | Pendência p/ realização | Responsável pendência | Prazo pendência | Próxima ação | Prazo próxima ação | Última atualização | Chave automática
Normal | 0226-014989 | DP BAIRRO DE FATIMA | Boa tarde!Forro do estoque caiu . | TELHADO | 28520.46 | LEANDRO | YURI | MANFAC-7 | Sistema DPSP | Executar | Em andamento | Disponibilidade de equipe | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 |  | 2 |  |  | Aguardando finalização de serviço TMO 107. Nova posição 24/08 | YURI | 2026-08-24 | Atualzar e desiguinar data para execução | 2026-08-24 | 2026-08-20 | 0226-014989¦DP BAIRRO DE FATIMA¦Boa tarde!Forro do estoque caiu .
Normal | 0526-013745 | DP LUCIO COSTA | Caminho Cliente - Pintura Fachada e benfeitorias externas | CIVIL | 29795.5 | JUAN | YURI | DEFINIR | Sistema DPSP | Executar | Paralisado | Cliente / loja | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Aguardando chegar tinta | YURI |  | Cobrar chegada de tinta | 2026-08-24 | 2026-08-20 | 0526-013745¦DP LUCIO COSTA¦Caminho Cliente - Pintura Fachada e benfeitorias externas
Normal | 0526-013743 | DP PEDRA DE GUARATIBA | Caminho Cliente - Pintura Fachada e benfeitorias externas | CIVIL | 28050.15 | JUAN | YURI | DEFINIR | Sistema DPSP | Executar | Paralisado | Clima | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |  |  | 0 |  |  | Aguardando estabilidade de clima. Projetar data de início e final | YURI | 2026-08-24 |  |  |  | 0526-013743¦DP PEDRA DE GUARATIBA¦Caminho Cliente - Pintura Fachada e benfeitorias externas
Normal | 0226-005730 | DP BARRA DE SAO JOAO | Boa noite , Solicito reparo no teto da loja pois estamos com infiltra&ccedil;&atilde;o na &aacute;rea de vendas inclusive esta pigando em cima de produtos gerando perda para a loja | TELHADO | 35706.12 | LEANDRO | YURI | ERLI/RICARDO | Sistema DPSP | Executar | Em andamento | Clima | 90% | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-08-17 |  |  | 2 | [8 empty] | 0226-005730¦DP BARRA DE SAO JOAO¦Boa noite , Solicito reparo no teto da loja pois estamos com infiltra&ccedil;&atilde;o na &aacute;rea de vendas inclusive esta pigando em cima de produtos gerando perda para a loja
Normal | GARANTIA | DP CABO FRIO 4 | GARANTIA DE TELHADO | TELHADO |  | AMANDA | LUANA | MANFAC-4 / MANFAC-7 | Garantia | Executar | Paralisado | Disponibilidade de equipe | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  |  | 2 |  |  | Pendente liberação do prestador. Outras obras acontecendo | LUANA |  | Verificar disponibilidade do prestador |  | 2026-08-20 | GARANTIA¦DP CABO FRIO 4¦GARANTIA DE TELHADO
Normal | 0226-011320 | DP PRACA DO O | Boa noite, loja com infiltração. Solicitamos o reparo a pedido de Ludmila Leonardo. | TELHADO | 18919.37 | LEANDRO | YURI | ALEX | Sistema DPSP | Executar | Paralisado | Disponibilidade de equipe | 20% | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  |  | 2 |  |  | Necessário trocar prestador. Alex irá pegar obra PLK | YURI | 2026-08-25 |  |  |  | 0226-011320¦DP PRACA DO O¦Boa noite, loja com infiltração. Solicitamos o reparo a pedido de Ludmila Leonardo.
Normal | 0526-013772 | DP NILOPOLIS 4 | Caminho Cliente - Pintura fachada e benfeitorias externas | CIVIL | 33356.92 | JUAN | YURI | MANFAC-19 | Sistema DPSP | Executar | Paralisado | Cliente / loja | 10% | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | Juan solicitou paralisaçõa | DPSP |  | Acompanhar liberação | 2026-08-27 |  | 0526-013772¦DP NILOPOLIS 4¦Caminho Cliente - Pintura fachada e benfeitorias externas
Normal | 0526-013724 | DP NILOPOLIS 5 | Caminho Cliente - Pintura fachada e benfeitorias externas | CIVIL | 35399.8 | JUAN | YURI | ALEXANDRE | Sistema DPSP | Executar | Em andamento | Sem bloqueio | 50% | 2026-07-24 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  |  | 2 |  |  | PAGAMENTO ART e ANDAIME 8M | FINANCEIRO | 2026-08-18 |  |  |  | 0526-013724¦DP NILOPOLIS 5¦Caminho Cliente - Pintura fachada e benfeitorias externas
Normal | 0226-013174 | DP COPACABANA 8 | Solicito reparo de vazamento na área de vendas, vazamento do teto para parede, solicito com urgência, medicamentos sendo danificados pelo mesmo. | HIDRAULICA | 6738.1 | LEANDRO | AMANDA | MANFAC-6 | Sistema DPSP | Executar | Paralisado | Cliente / loja | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 2 |  |  | Aguardando liberação da gerente para escolha de data | AMANDA |  |  |  |  | 0226-013174¦DP COPACABANA 8¦Solicito reparo de vazamento na área de vendas, vazamento do teto para parede, solicito com urgência, medicamentos sendo danificados pelo mesmo.
Normal | 0626-014071 | DP MAGE 1 | solicito suporte para limpeza e vedação para fossa que fica localizada no salão de vendas, cheiro muito forte so ameniza com ar condicionado ligado. necessário fazer no horario noturno para amenizar impacto com clientes devido ao cheiro. | HIDRAULICA | 2924.98 | AMANDA | AMANDA | MANFAC-4/PARCEIRO | Sistema DPSP | Executar | Paralisado | Contratação de prestador | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Aguardando escolha de novo prestador | AMANDA |  |  |  |  | 0626-014071¦DP MAGE 1¦solicito suporte para limpeza e vedação para fossa que fica localizada no salão de vendas, cheiro muito forte so ameniza com ar condicionado ligado. necessário fazer no horario noturno para amenizar impacto com clientes devido ao cheiro.
Normal | 0426-009327 | DP COPACABANA 6 | PORTAIS DA LOJA COM PROBLEMA NÃO FECHAM OU ABREM COM DEFEITO | CIVIL | 1886.4 | LEANDRO | AMANDA | MANFAC-6 | Sistema DPSP | Executar | Levantamento / planejamento | Sem bloqueio |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  | 0 |  |  | Finalizar levantamento, solicitar orçamento, programar data | AMANDA |  |  |  |  | 0426-009327¦DP COPACABANA 6¦PORTAIS DA LOJA COM PROBLEMA NÃO FECHAM OU ABREM COM DEFEITO
Normal | 0526-019295 | DP BARRA DA TIJUCA 5 | Solicito desentupimento do esgoto e caixas de gordura, água retornando pra loja | HIDRAULICA | 4791.2 | LEANDRO | AMANDA | MANFAC-6 | Sistema DPSP | Executar | Levantamento / planejamento | Sem bloqueio |  | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  | 0 |  |  | Finalizar levantamento, solicitar orçamento, programar data | AMANDA |  |  |  |  | 0526-019295¦DP BARRA DA TIJUCA 5¦Solicito desentupimento do esgoto e caixas de gordura, água retornando pra loja
Urgente | 0826-004428 | DP PETROPOLIS 5 | Mão de obra para pintura da fachada | CIVIL |  | AMANDA | YURI | MANFAC-27 | Sistema DPSP | Executar | Em andamento | Sem bloqueio | 9500% | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-17 | 2026-08-24 |  |  | 0 | [8 empty] | 0826-004428¦DP PETROPOLIS 5¦Mão de obra para pintura da fachada
Urgente | 0826-004429 | DP PETROPOLIS 6 | Mão de obra para pintura da fachada | CIVIL |  | AMANDA | YURI | MANFAC-19 | Sistema DPSP | Executar | Em andamento | Sem bloqueio | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-17 | 2026-08-24 |  |  | 0 | [8 empty] | 0826-004429¦DP PETROPOLIS 6¦Mão de obra para pintura da fachada
Urgente | 0826-007431 | DP PETROPOLIS 4 | Solicitado pela GR Ludmila para pintura da retaguarda, pois receberemos visita do Presidente da companhia DPSP | CIVIL |  | AMANDA | YURI | MANFAC-26 | Sistema DPSP | Executar | Em andamento | Sem bloqueio | 90% | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-17 | 2026-08-24 |  |  | 0 | [8 empty] | 0826-007431¦DP PETROPOLIS 4¦Solicitado pela GR Ludmila para pintura da retaguarda, pois receberemos visita do Presidente da companhia DPSP
Normal | 0626-008727 | DP ITABORAI | Substituição das tela milimétricas da área infeior, grade da copa/área externa, exigência da fiscalização da vigilância sanitária | SERRALHERIA | 2922.24 | AMANDA | AMANDA | DEFINIR | Sistema DPSP | Executar | Levantamento / planejamento | Sem bloqueio |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Finalizar levantamento, solicitar orçamento, programar data | AMANDA |  |  |  |  | 0626-008727¦DP ITABORAI¦Substituição das tela milimétricas da área infeior, grade da copa/área externa, exigência da fiscalização da vigilância sanitária
Normal | 0626-008725 | DP ITABORAI | Reparo da parede do vestiário feminino, com posterior pintura, exigência da fiscalização da vigilância sanitária | CIVIL | 3922.64 | AMANDA | AMANDA | DEFINIR | Sistema DPSP | Executar | Levantamento / planejamento | Sem bloqueio |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Finalizar levantamento, solicitar orçamento, programar data | AMANDA |  |  |  |  | 0626-008725¦DP ITABORAI¦Reparo da parede do vestiário feminino, com posterior pintura, exigência da fiscalização da vigilância sanitária
Normal | 0126-018429 | DP RECREIO 7 | Temos água minando das paredes nos corredores na retaguarda, no estoque de fraldas principalmente, peço urgência pois estamos realocandos as fraldas por conta das avarias causadas pela água, porém a retaguarda é pequena, não temos espaço | CIVIL | 17702.92 | JUAN | YURI | ALEX | Garantia | Executar | Levantamento / planejamento | Sem bloqueio |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0126-018429¦DP RECREIO 7¦Temos água minando das paredes nos corredores na retaguarda, no estoque de fraldas principalmente, peço urgência pois estamos realocandos as fraldas por conta das avarias causadas pela água, porém a retaguarda é pequena, não temos espaço
Normal | 0626-014568 | DP GILKA MACHADO | descaracterizacao de fachada - encerramento de loja | CIVIL | 5070.52 | JUAN | AMANDA | DEFINIR | Sistema DPSP | Executar | Levantamento / planejamento | Sem bloqueio |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Finalizar levantamento, solicitar orçamento, programar data | AMANDA |  |  |  |  | 0626-014568¦DP GILKA MACHADO¦descaracterizacao de fachada - encerramento de loja
Formulas:
Início planejado atual = IF([Nº OS]="","",IFERROR(INDEX('[1]REMARCACOES DPSP'!$G5:G504,AGGREGATE(14,6,(ROW('[1]REMARCACOES DPSP'!$M5:M504)-ROW('[1]REMARCACOES DPSP'!$M5)+1)/('[1]REMARCACOES DPSP'!$M5:M504=[AUX]),1)),[CRONOGRAMA]))
Início planejado atual = IF([Nº OS]="","",IFERROR(_xludf.XLOOKUP([AUX],'[1]REMARCACOES DPSP'!$M5:M504,'[1]REMARCACOES DPSP'!$G5:G504,[CRONOGRAMA],0,-1),[CRONOGRAMA]))
Final planejado atual = IF([Nº OS]="","",IFERROR(INDEX('[1]REMARCACOES DPSP'!$H5:H504,AGGREGATE(14,6,(ROW('[1]REMARCACOES DPSP'!$M5:M504)-ROW('[1]REMARCACOES DPSP'!$M5)+1)/('[1]REMARCACOES DPSP'!$M5:M504=[AUX]),1)),[Final original]))
Final planejado atual = IF([Nº OS]="","",IFERROR(_xludf.XLOOKUP([AUX],'[1]REMARCACOES DPSP'!$M5:M504,'[1]REMARCACOES DPSP'!$H5:H504,[Final original],0,-1),[Final original]))

## Pipeline DPSP
PIPELINE OPERACIONAL — DPSP
NUM OS | LOJA | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR TOTAL | ANALISTA | STATUS MANFAC | STATUS OBRA | STATUS DESK | AUTORIZAÇÃO | FAROL
0226-004162 | DP ALCANTARA 5 | Rolllout do Telhado Geral da loja e marquise | CAPEX | 68134.9 | AMANDA | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0426-008819 | DP BARRA MANSA | ROLLOUT AC | AR CONDICIONADO | 62591.31 | JUAN | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-22 | 95
0726-015753 | DP COPACABANA 6 | Bom dia. Informo que na parte do subsolo da loja tem um vazamento acontecendo, que está afetando a loja do lado. Solicito apoio da equipe para verificar o que está acontecendo. | HIDRAULICA | 44532.15 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-07-26 | 30
0226-014387 | DP BARRA DE SAO JOAO | Boa tarde ,solicito a manutenção do teto balcão , pois está com goteiras em cima dos medicamentos . | TELHADO | 35706.12 | LEANDRO | FATURADO | EM ANDAMENTO | Resolvido | 2026-05-17 | 100
0426-014237 | DP RECREIO 8 | Loja com muitos danos estruturais causados por vazamento de água, conforme pode ser visto nas imagens anexadas no chamado. | CIVIL | 35619.91 | JUAN | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-17 | 100
0626-005880 | DP BARRA DA TIJUCA 10 | Mão de obra para pintura da fachada. | CIVIL | 34578.2 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-06 | 19
0526-013742 | DP SANTA CRUZ 4 | Caminho Cliente - Pintura Fachada e benfeitorias externas | CIVIL | 32045.55 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | EM ANDAMENTO | Resolvido | 2026-06-08 | 78
0626-005068 | DP PADRE MIGUEL | CAMINHO DO CLIENTE | CIVIL | 31527.8 | JUAN | EXECUTAR | EM ANDAMENTO | Orçamento Aprovado | 2026-06-05 | 81
0826-004733 | DP CATETE 2 | Solicito a pintura das fachadas laterais, o reparo das escadas e a pintura do piso | CIVIL | 30056.94 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-04 | 21
0526-013745 | DP LUCIO COSTA | Caminho Cliente - Pintura Fachada e benfeitorias externas | CIVIL | 29795.5 | JUAN | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Orçamento Aprovado | 2026-06-08 | 78
0726-011532 | DPA BARRA DA TIJUCA 6 | Mão de obra para pintura da fachada. | CIVIL | 29711.6 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | EM ANDAMENTO | Resolvido | 2026-07-16 | 40
0326-018552 | DP LELBON 3 | Solicito o desvio da exaustão | REFRIGERAÇÃO | 29091.1 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-11 | 106
0226-014989 | DP BAIRRO DE FATIMA | Boa tarde! Forro do estoque caiu . | TELHADO | 28520.46 | LEANDRO | FATURADO | EM ANDAMENTO | Resolvido | 2026-04-30 | 117
0526-013743 | DP PEDRA DE GUARATIBA | Caminho Cliente - Pintura Fachada e benfeitorias externas | CIVIL | 28050.15 | JUAN | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Orçamento Aprovado | 2026-06-08 | 78
0426-012516 | DP MACAE 2 | Mão de obra para reforma Light | CAPEX | 25523.03 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0226-011320 | DP PRACA DO O | Boa noite, loja com infiltração. Solicitamos o reparo a pedido de Ludmila Leonardo. | TELHADO | 18919.37 | LEANDRO | FATURADO | EM ANDAMENTO | Resolvido | 2026-03-01 | 177
0426-014763 | DP SANTA LUZIA | Ola bom dia solicitourgenteconsertodo forro pois esta caindo dejetos de pombos dentro do psicotrópicos aonde fica medicamentos controlados e antibióticos, a colaborado foi pegar um medicamento caiu dejetos de bombom na cabeça e olhos dela. Peço ajuda de vocês. solicitante Eduardo pereira ADM | CIVIL | 17982.6 | AMANDA | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0126-018429 | DP RECREIO 7 | Temos água minando das paredes nos corredores na retaguarda, no estoque de fraldas principalmente, peço urgência pois estamos realocandos as fraldas por conta das avarias causadas pela água, porém a retaguarda é pequena, não temos espaço | CIVIL | 17702.92 | JUAN | FATURADO | EM ANDAMENTO | Orçamento Aprovado | 2026-05-17 | 100
0826-007420 | DP PIABETA | FINALIZAÇÃO DE OBRA | CIVIL | 15700 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-05-13 | 104
0826-007423 | DP MAGE 1 | FINALIZAÇÃO DE OBRA | CIVIL | 14300 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-05-13 | 104
0326-018578 | DP IPANEMA 8 | Solicito o desvio da exaustão | AR CONDICIONADO | 13561.1 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-11 | 106
0826-006388 | DP LEME | Solicito bandejamento em vários pontos da área de vendas | TELHADO | 13436.9 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-12 | 13
0426-006754 | DP SHOPPING ITAIPU | MO Escopo Civil - Reforma light | CAPEX | 12065.39 | AMANDA | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-08 | 109
0426-008820 | DP NILOPOLIS | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS | REFRIGERAÇÃO | 11641.39 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-15 | 102
1125-016236 | DP MACAE 3 | Escopo Base - Adequação Elétrica para Nobreak 6kva-Itens que serão alimentados pelo quadro de emergência: 100% dos computadores da loja e dispositivos de TI (impressoras, tira teima, ponto eletrônico e servidor), geladeira de medicamento, câmeras + rack/servidor de CFTV e Parte da iluminação (definir com analista a quantidade de luminárias)-Remanejamento de circuitos para quadro de emergência com chave reversora que será alimentado pelo nobreak-Instalação de quadro bypass -Instalação e Balanceamento de cargas no quadro bypass e emergência-Verificar se as geladeiras, Kibon, Redbull estão no mesmo circuito do caixa.. caso contrário, criar um circuito independente | NOBREAK | 8975.81 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2025-12-10 | 258
1125-016234 | DP CAMPOS 7 | Escopo Base - Adequação Elétrica para Nobreak 6kva-Itens que serão alimentados pelo quadro de emergência: 100% dos computadores da loja e dispositivos de TI (impressoras, tira teima, ponto eletrônico e servidor), geladeira de medicamento, câmeras + rack/servidor de CFTV e Parte da iluminação (definir com analista a quantidade de luminárias)-Remanejamento de circuitos para quadro de emergência com chave reversora que será alimentado pelo nobreak-Instalação de quadro bypass -Instalação e Balanceamento de cargas no quadro bypass e emergência-Verificar se as geladeiras, Kibon, Redbull estão no mesmo circuito do caixa.. caso contrário, criar um circuito independente | NOBREAK | 8710.81 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2025-12-10 | 258
0526-008209 | DP GLORIA | JATEAMENTO - PLANTÃO PEDRO | HIDRAULICA | 8600 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-05-02 | 115
0726-016096 | DP CATETE 2 | BOM DIA! SOLICITO SUPORTE POIS A PORTA PRINCIPAL ESTA TRAVANDO NO MOMENTO DE LEVANTAR | SERRALHERIA | 8586.1 | LEANDRO | FECHAR OS | EM ANDAMENTO | Orçamento Aprovado | 2026-08-04 | 21
0526-015793 | DP RECREIO 7 | boa tarde solicito reparo pois esta enferrujada | SERRALHERIA | 8175.26 | JUAN | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
1125-015968 | DP CABO FRIO 2 | Toldo da loja se encontra enferrujado e soltando. | CIVIL | 8101 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-01-16 | 221
0326-010522 | DP ICARAI 5 | Solicito reparo da porta principal, filial foi invadida e danificou a porta impossibilitando a abertura. | SERRALHERIA | 7893.2 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-03-07 | 171
0526-016397 | DP MACAE 2 | Troca do forro da marquise. ( Aditivo) | CAPEX | 7495.93 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-06-22 | 64
0426-016931 | DP SHOPPING BARRA SHOPPING | Mão de obra para troca do mobiliário do Dermo. | CIVIL | 6879.4 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-05 | 112
0526-016495 | DP SAO PEDRO DA ALDEIA | Aditivo de obra ( Reforma Light) | CAPEX | 6796.09 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-06-22 | 64
0226-013174 | DP COPACABANA 8 | Solicito reparo de vazamento na área de vendas, vazamento do teto para parede, solicito com urgência, medicamentos sendo danificados pelo mesmo. | HIDRAULICA | 6738.1 | LEANDRO | EXECUTAR | EM ANDAMENTO | Orçamento Aprovado | 2026-04-30 | 117
0426-016925 | DP JARDIM OCEANICO 2 | Mão de obra para troca do mobiliário do dermo. | CIVIL | 6289 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-05 | 112
0826-007940 | DP SÃO JOSE RJ | CONFORME ORIENTADO E SOLICITADO PELO LEANDRO SOLICITO VISITAS EM DIAS ALTERNADOS PARA TENTARMOS MITIGAR A INVASÃO DE ROEDORES | DEDETIZAÇÃO | 5760 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-11 | 14
0226-011338 | DP MARICA 1 | Solicito a tapagem,de um buraco que temos no segundo estoque e atrás do paredao de Dermo. Buraco do palco,pois estamos enfrentando problemas com ratazanas.. Loja precisando de desratização, além dessa tapagem. | CIVIL | 5687.72 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-02-19 | 187
0626-013801 | DP RECREIO 1 | instalação de ar na copa | REFRIGERAÇÃO | 5434.03 | JUAN | FATURADO | EM ANDAMENTO | Resolvido | 2026-06-26 | 60
0326-012374 | DP CAMORIM | TELHADO | TELHADO | 5175.08 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-04-10 | 137
0626-014568 | DP GILKA MACHADO | descaracterizacao de fachada - encerramento de loja | CIVIL | 5070.52 | JUAN | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-14 | 11
0726-010993 | DP BUZIOS | FRETE | TRANSPORTE | 5008 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0526-019295 | DP BARRA DA TIJUCA 5 | Solicito desentupimento do esgoto e caixas de gordura, água retornando pra loja | HIDRAULICA | 4791.2 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-06-28 | 58
0626-005488 | DP BARRA DA TIJUCA 9 | Bom dia, durante a operação da porta automática, foi iniciado o fechamento sem que fosse realizada a verificação completa da área de passagem. Havia um obstáculo na trajetória da porta, ocasionando o travamento do equipamento durante a descida. Como consequência o funcionamento da porta foi interrompido. | SERRALHERIA | 4716.06 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-12 | 13
0226-009618 | DP MANILHA | Solicito reparo da porta lateral, problemas na hora de abrir e fechar. | SERRALHERIA | 4552.43 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-02-23 | 183
0726-011512 | DP LUCIO COSTA | Esgotamento e limpeza de cisterna e 2 caixas de água | HIDRAULICA | 4503.89 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
0526-016632 | DP BARRA DA TIJUCA 5 | Estamos com vazamento na copa, mesmo após o reparo feito na calha no dia 18/5, por cinta do reparo o chamado foi fechado. Solicito urgência pois é um problema recorrente da filial, e nao estamos conseguindo utilizar a copa em dias de chuva | HIDRAULICA | 4417.48 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0726-015601 | DP CASCADURA 2 | Solicitação de compra de geladeira para atendimento à demanda da Diretoria | TRANSPORTE | 4077 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0726-015605 | DP PENHA 5 | Solicitação de compra de geladeira para atendimento à demanda da Diretoria | EQUIPAMENTO | 4077 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0726-015603 | DP PENHA 4 | Solicitação de compra de geladeira para atendimento à demanda da Diretoria | EQUIPAMENTO | 4077 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0726-015606 | DP ABOLIÇÃO | Solicitação de compra de geladeira para atendimento à demanda da Diretoria | EQUIPAMENTO | 4077 | AMANDA | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0526-017548 | DP RECREIO 8 | cisterna sem agua. | HIDRAULICA | 4000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-25 | 92
0726-009307 | DP RECREIO 8 | Solicito caminhão pipa para abastecimentzo em loja | HIDRAULICA | 4000 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
0726-012314 | DP RECREIO 8 | Solicito caminhão pipa para abastecimento | HIDRAULICA | 4000 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
0726-017469 | DP RECREIO 8 | Solicito caminhão pipa para abastecimento da loja | HIDRAULICA | 4000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
1225-004482 | DP SAO PEDRO DA ALDEIA | reforço de iluminação para atender notificação ministério do trabalho | VISA | 3991.49 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-02-13 | 193
0626-008725 | DP ITABORAI | Reparo da parede do vestiário feminino, com posterior pintura, exigência da fiscalização da vigilância sanitária | CIVIL | 3922.64 | AMANDA | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-12 | 13
0126-015288 | DP CABO FRIO 4 | Remoção de raiz de arvore na fachada da loja | CIVIL | 3911.99 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-02-25 | 181
0226-011821 | DP RIO DAS OSTRAS 2 | Estoque da loja é irregular. Há 2 caixa d'água que funcionam como cisterna dentro do estoque. A umidade do local é constantemente alta e as paredes do local sempre com mofo, totalmente em desacordo com as normas da ANVISA. Já solicitei anteriormente, varias vezes, a adequação desse estoque, sem resultado. Att, Gabriela Rios | VISA | 3240.55 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-07-18 | 38
0526-013810 | DP PIRATININGA | ESTOGO DA LOJA ENTUPIDO CAUSANDO TRANSTORNOS PARA CLIENTES E PESSOAS QUE PASSAM NA RUA. | HIDRAULICA | 3220 | AMANDA | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-05-15 | 102
0726-015135 | DP IPANEMA 1 | Solicito instalação caixa d'água para cozinha. | HIDRAULICA | 3137.54 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-23 | 33
0526-017783 | DP BOTAFOGO 10 | Canteiro da arvores está destruído | CIVIL | 3089.67 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0626-014071 | DP MAGE 1 | solicito suporte para limpeza e vedação para fossa que fica localizada no salão de vendas, cheiro muito forte so ameniza com ar condicionado ligado. necessário fazer no horario noturno para amenizar impacto com clientes devido ao cheiro. | HIDRAULICA | 2924.98 | AMANDA | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-14 | 42
0626-008727 | DP ITABORAI | Substituição das tela milimétricas da área infeior, grade da copa/área externa, exigência da fiscalização da vigilância sanitária | SERRALHERIA | 2922.24 | AMANDA | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-12 | 13
0726-012477 | DP CATETE 5 | Remoção de adesivos das salas de serviços e pintura das paredes | CIVIL | 2891.5 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0726-018372 | DP RECREIO 10 | Forro medicamentos | CIVIL | 2874.54 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-17 | 8
0626-011577 | DP IPANEMA 6 | Boa tarde! lampada frente ao pdv caixa queimada devido a infliutração que esta pigando em cima na lâmpada solicito troca da lampada e colocação de bandeja para evitar queima a lâmpada por infiltração | ELETRICA | 2871.6 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0626-013824 | DP PEDRA DE GUARATIBA | substituicao de ar condicionado na sala de serviços | REFRIGERAÇÃO | 2645 | JUAN | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0726-012909 | DP PEDRA DE GUARATIBA | Troca de ar condicionado transferido de gilka machado | REFRIGERAÇÃO | 2645 | JUAN | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-07-30 | 26
0726-012908 | DP VARGEM GRANDE | Instalação Ar Condicionado transferido de gilka machado | REFRIGERAÇÃO | 2645 | JUAN | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-07-16 | 40
0226-014139 | DP ICARAI 2 | Bom dia! Solicitamos reparos na calçada em frente a loja pois na data de ontem 23/02/2026 recebemos uma intimação da secretaria de ordem publica de Niterói com 10 dias de tolerância para ser feito. | CIVIL | 2319 | AMANDA | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0726-015006 | DP JARDIM BOTANICO | Solicito troca do mobiliário e pia da sala se serviços | CIVIL | 2301.5 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-07-23 | 33
0526-008721 | DP RECREIO 1 | Bom dia! Area do jardim quebrada, solicito reparo. | CIVIL | 2105.62 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-06-12 | 74
0326-018507 | DP LEBLON 6 | ADICIONAL DE OBRA | HIDRAULICA | 2079 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-03-25 | 153
0726-011427 | DP RECREIO 7 | Filial sem água | HIDRAULICA | 2000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
0726-010965 | DP PEDRA DE GUARATIBA | Filial sem agua, solicito abastecimento caminhao pipa | HIDRAULICA | 2000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-08 | 17
0726-009264 | DP PEDRA DE GUARATIBA | Filial sem agua | HIDRAULICA | 2000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-08 | 17
0726-011944 | DP LUCIO COSTA | Caminhão Pipa | HIDRAULICA | 2000 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-17 | 8
0726-017769 | DP RECREIO 7 | Caminhão Pipa | HIDRAULICA | 2000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-17 | 8
0726-019109 | DP RECREIO 4 | Caminhão Pipa | HIDRAULICA | 2000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-17 | 8
0626-010339 | NITEROI 15 | A LOJA ESTA SEM AGUA . | HIDRAULICA | 2000 | AMANDA | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0826-007417 | DP PIABETA 1 | ola bom dia solicito caminhao pipa pra loja | HIDRAULICA | 2000 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-14 | 11
0826-008784 | DP PIABETA 1 | Estamos sem água , solicito caminhão pipa | HIDRAULICA | 2000 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-15 | 10
0726-014295 | DP RECREIO 8 | Solicito reparo da maçaneta e da porta da sala FARMA que foi totalmente danificada durante o assalto SINISTRO que ocorreu nesta madrugada do dia 19/07, comprometendo assim as atividades laborais | CIVIL | 1973 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
1125-010536 | DP BARRA DA TIJUCA 8 | Forro soltando com o vento causando danos na estrutura da loja | TELHADO | 1961.4 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-01-29 | 208
0726-012456 | DP JARDIM BOTANICO | Pintura da fachada- Solicitação dona Helena | CIVIL | 1957 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0726-018381 | DP NITEROI 9 | Solicito instalaçao de 1 ponto de tomada de 110v para a nova geladeira | ELETRICA | 1941 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando aprovação | 2026-08-03 | 22
0426-009327 | DP COPACABANA 6 | PORTAIS DA LOJA COM PROBLEMA NÃO FECHAM OU ABREM COM DEFEITO | CIVIL | 1886.4 | LEANDRO | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Orçamento Aprovado | 2026-07-23 | 33
0726-012462 | DP CATETE 5 | Fornecimento e instalação de uma cortina de ar | REFRIGERAÇÃO | 1800 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
1125-017864 | DP RIO DAS OSTRAS 2 | Limpeza cisterna | HIDRAULICA | 1797.42 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-04-17 | 130
0626-004570 | DP CATETE 5 | Solicito a verificação e o reparo na Sala de Serviços Farmacêuticos, pois o local apresenta um forte odor desagradável, causando desconforto durante o atendimento e a permanência no ambiente | DEDETIZAÇÃO | 1754.2 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0626-004129 | DP RIO DAS OSTRAS | solicito reparo urgente na bomba verde para a caixa d'agua, a mesma não esta puxando agua para a caixa, parece que deu ar. | HIDRAULICA | 1625 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-06 | 19
0626-004592 | DP IPANEMA 1 | Boa tarde! Solicito a instalação de um novo ponto de tomada para a instalação da geladeira de medicamentos | ELETRICA | 1599.18 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0726-013344 | DP IPANEMA 6 | Instalação de um novo ponte de rede para equipamento Wi-Fi. | ELETRICA | 1581.27 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0526-018145 | DP PELINCA | Substituição da pia da copa. | CIVIL | 1578.6 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0626-005012 | LEBLON ATAULFO 80 | Bom dia, solicito outra portinha para nosso hidrômetro, pois o da filial foi furtado. segue a imagem abaixo. | CIVIL | 1568.93 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-15 | 41
0726-012450 | DP SHOPPING BARRA SHOPPING | Solicito pintura do salão de vendas- Visita diretoria | CIVIL | 1524 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-06 | 19
0326-012395 | DP SENADOR DANTAS 2 | SOLICITO AJUDA COM FIXAÇÃO DE UM PROJETOR E TELA QUE TEMOS NO POLO SENAOR DANTAS O PROJETOR NO TETO E A TELA DE PROJEÇÃO TAMBEM NO TETO. | CIVIL | 1519.42 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-05-05 | 112
0626-008826 | DP TIJUCA 8 | Tranferencia tinta Itaperuna | TRANSPORTE | 1450 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-13 | 12
0826-004183 | DP RECREIO 1 | Forro marquise | CIVIL | 1389.34 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-17 | 8
0726-009429 | DP COPACABANA BARATA RIBEIRO | vazamento grande no salão da loja em frente ao infantil | HIDRAULICA | 1380.2 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-20 | 36
0626-004728 | DP RECREIO 1 | Reparo mureta estacionamento (lateral) | CIVIL | 1306.35 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-06-13 | 73
0626-010287 | DP CATETE 5 | PINTURA PARADE HUB | CIVIL | 1302.6 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0626-003845 | DP RIO BRANCO 2 | Prezados, bom dia! A Porta 3 encontra-se desalinhada, apresentando grande dificuldade para fechamento, sendo necessário o auxílio de dois colaboradores para realizar essa operação, o que compromete a rotina e a segurança operacional da filial. Ressalto que, em atendimento anterior, a equipe de manutenção informou que a porta não possui condições de reparo, sendo necessária a substituição completa por uma nova. Dessa forma, solicito providências para a troca da Porta 3 com a maior brevidade possível, a fim de garantir a segurança e o correto funcionamento da unidade. Atenciosamente, Dayane Polito Gerente de Loja | SERRALHERIA | 1300.66 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-06-01 | 85
0626-004183 | DP ICARAI 2 | Prezados, bom dia! Solicitamos a instalação de uma nova tomada para ligar o projetor na sala de reuniões da filial. | ELETRICA | 1294.18 | AMANDA | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-06 | 19
0126-011045 | DP MEIER 9 | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR | CLIMATIZAÇÃO | 1278.62 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-02-11 | 195
0726-010838 | DP IPANEMA 1 | Instalação de 3 novas cortinas de ar. | REFRIGERAÇÃO | 1080 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-15 | 41
0726-009420 | DP RECREIO 1 | RETIRADA ENTULHO | CIVIL | 998.4 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
0626-010067 | DP MARICA 2 | Solicito detetizacao no armário da cozinha | DEDETIZAÇÃO | 960 | AMANDA | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-14 | 42
0526-016210 | DP RIO BRANCO 2 | Prezados, boa tarde! Solicito a instalação de mais 2 espelhos convexos no salão de vendas, com o objetivo de melhorar a visualização do ambiente e auxiliar na prevenção de perdas. Atenciosamente, Dayane Polito Gerente de Loja | CIVIL | 960 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido
0726-010576 | DP COPACABANA BARATA RIBEIRO | Boa tarde! Solicito suporte de desratização a filial pois já encontramos dois roedores no interior da loja. Desde já agradeço. João Carlos ADM - Matr 105186 | DEDETIZAÇÃO | 960 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-27 | 29
0626-006804 | DP IPANEMA 8 | Boa tarde, solicito uma nova dedetização, pois a rua foi dedetizada e a loja está infestada de baratas. | DEDETIZAÇÃO | 960 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0726-015564 | DP BARRA DA TIJUCA 4 | Solicito, com urgência, a realização de serviços de dedetização e desratização na loja, tendo em vista que o local se encontra com uma infestação de ratos e gambá, situação que representa um sério risco à saúde e à segurança dos colaboradores | DEDETIZAÇÃO | 960 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-07 | 18
0726-009288 | PLAZA MACAE | Solicito dedetização para a filial, pois foi identificado a presença de um rato no interior da loja | DEDETIZAÇÃO | 960 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-06 | 19
0626-005882 | DP IGUABA | Transporte de geladeira da SP Santa Rosa 1 para DP Iguaba. | TRANSPORTE | 900 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0726-013342 | DP CATETE 5 | Solicito instalação de um novo cabo de rede para impressora do balcão de atendimento | ELETRICA | 871.47 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0726-015741 | DP CASCADURA 2 | Frete geladeira solicitação diretoria - chamado de aquisição 0726-015601 | TRANSPORTE | 864.5 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0726-015769 | DP PENHA 5 | Frete geladeira solicitação diretoria - chamado de aquisição 0726-015605. | TRANSPORTE | 864.5 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0726-015768 | DP PENHA 4 | Frete geladeira solicitação diretoria - chamado de aquisição 0726-015603 | TRANSPORTE | 864.5 | ALINE | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0726-015770 | DP ABOLIÇÃO | Frete geladeira solicitação diretoria - chamado de aquisição 0726-015606 | TRANSPORTE | 864.5 | AMANDA | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-10 | 15
0326-015760 | DP ROCINHA | Solicito instalaçao de uma placa de sinalização para retirada de senha para farmacia popular! Segue em anexo a foto! | EQUIPAMENTO | 835.78 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-15 | 41
0726-011513 | DP VARGEM GRANDE | troca do armario da cozinha que está enferrujado | EQUIPAMENTO | 800 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-07-16 | 40
0326-009215 | DP GLORIA | Solicito instalação de uma tomada 220:v na cozinha, pois estamos usando o microondas emprestado de outra filial na sala de treinamentos porque não tem tomada 220v na cozinha da filial. | ELETRICA | 786.06 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-04-15 | 132
0626-008580 | DP SHOPPING BARRA SHOPPING | solicito uma pintura da nossa vitrine | CIVIL | 759.5 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-15 | 41
0826-004406 | DP LEBLON 4 | Adequação de área da bomba de esgoto | CIVIL | 759.5 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-07 | 18
0426-013233 | DP CATETE 5 | Solicito a remoção deste material, pois a empresa irá substituí-lo por outro. | CIVIL | 648.8 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-06 | 19
0726-018751 | DP LARGO DA BATALHA | Boa tarde, solicito reparo da parede de MDF. gerando um buraco para fora da loja | CIVIL | 644.46 | AMANDA | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-11 | 14
0326-014135 | DP RIO BRANCO | tomada da sala de treinamento nao funciona | ELETRICA | 619.42 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-03-22 | 156
0326-008067 | DP BARRA DA TIJUCA 4 | solicito substituição do cadeado porta número 05 | SERRALHERIA | 526.98 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-03-09 | 169
0526-019340 | DP PADRE MIGUEL | FIXAÇÃO DE 08 BRAÇO DE MONITOR DO CAIXA E BALCÃO DE MEDICAMENTO | CIVIL | 500.63 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-06-05 | 81
0726-012912 | DP LUCIO COSTA | retirada luminarias em grajau para lucio costa | TRANSPORTE | 500 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-08 | 17
0726-012445 | DP ROCINHA | Transporte de longarina da BP Botafogo 6 para Rocinha. | TRANSPORTE | 500 | LEANDRO | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-15 | 41
0626-010405 | DP SHOPPING BARRA SHOPPING | Solicito o reparo do bebedouro da copa. A água está saindo turva. | EQUIPAMENTO | 500 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-15 | 41
0726-019313 | DP RECREIO 8 | Frete geladeira recreio 6 | TRANSPORTE | 500 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-13 | 12
0626-012206 | DP SENADOR DANTAS 1 | Solicito substituição da fechadura de 05 armários do PC pois as mesmas estão com defeito. | SERRALHERIA | 400 | LEANDRO | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-07 | 18
0626-010686 | DP ARARUAMA 2 | A chave da porta quebrou impossibilitando a abertura | SERRALHERIA | 375.66 | LEANDRO | FATURADO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-07-16 | 40
0326-009444 | DP PETROPOLIS 2 | Bom dia! Solicito troca do do tambor da porta de vidro. | SERRALHERIA | 351.32 | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-03-09 | 169
0226-015820 | DP IPANEMA 3 | Bom Dia! Porta secundária com chave quebrada dentro impossibilitando que feche o tambor . Está impactando na loja pois não estamos conseguindo abrir as portas lateriais! ATT: Gabriel Collaro | SERRALHERIA | 351.32 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-03-04 | 174
0426-013945 | DP COPACABANA 8 | Tambor travado quebrado | SERRALHERIA | 351.32 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-04-27 | 120
0526-016422 | DP GLORIA | Informo que a chave do tambor da porta lateral quebrou. Solicito reparo para abertura | SERRALHERIA | 325.66 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-22 | 95
0526-017199 | DP BACAXA | BOM DIA SOLICITO SPORTE POIS A CHAVE DA PORTA DE ENTRADA ESTÁ QUEBRADA. A PORTA ESTÁ FECHADA | SERRALHERIA | 325.66 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-24 | 93
0726-019101 | DP RECREIO 7 | Placa estacionamento | CIVIL | 256.23 | JUAN | PENDENTE FATURAMENTO | FINALIZADO | Resolvido | 2026-08-17 | 8
0226-011039 | DP SAO GONCALO 1 | Na abertura de loja do dia 17/02/2026 o funcionário se confundiu com as chaves e tentou destrancar o tambor da porta 4 (porta de vitrine) com a chave da trava, quebrando a chave ao meio e permanecendo a metade da chave dentro do tambor, impossibilitando a abertura da porta. Solicitamos manutenção no tambor para realizarmos a abertura da loja normalmente. | SERRALHERIA | 175.66 | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-02-26 | 180
0326-018781 | DP SAO GONCALO 1 | Chave tambor 4 quebrada | SERRALHERIA | 175.66 | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-03-27 | 151
0426-008162 | DP RECREIO 6 | solicito tambor para as 2 laterais da filial | SERRALHERIA | 175.66 | JUAN | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-04-27 | 120
0426-017866 | DP SAO GONCALO 1 | Cheve do tambor quebrada antes de abrir a porta | SERRALHERIA | 175.66 | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-12 | 105
0526-008051 | DP SAO GONCALO 3 | Solicito conserto na porta principal de aço. Chave quebrada na abertura de loja | SERRALHERIA | 175.66 | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-12 | 105
0526-013041 | DP RIO BONITO | Bom dia, solicito ajuda para portado meio de loja quebrada, sem conseguir abrir | SERRALHERIA | 175.66 | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-13 | 104
0526-018908 | DP SAO GONCALO 5 | Bom dia !Quebrou a chave da porta 3 e nao conseguimos abrir. | SERRALHERIA | 175.66 | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-29 | 88
0526-018202 | DP RECREIO 1 | Bom dia prezados, solicito a troca do tambor da porta principal. O mesmo se encontra com o pino empenado. | SERRALHERIA | 175.66 | JUAN | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-06-30 | 56
0526-019463 | DP COPACABANA 8 | Boa noite! Solicito, por gentileza, o envio de um técnico para realizar a troca do tambor, que se encontra danificado. Fico no aguardo do agendamento do atendimento. Atenciosamente, Maria Samanda | SERRALHERIA | 175.66 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-05-31 | 86
0626-006632 | DP CATETE 3 | Bom dia, tudo bem? Solicito a vinda de um técnico urgentemente em loja, pois a chave quebrou dentro do tambor e não temos a cópia. Att, Gerência. | SERRALHERIA | 175.66 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-06-28 | 58
0526-019250 | DP BOTAFOGO 7 | Chave quebrada dentro do Tambor da Porta secundária. | SERRALHERIA | 175.66 | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-06-28 | 58
0126-020540 | DP RECREIO 1 | Chave do estoque quebrou | SERRALHERIA | 165.89 | JUAN | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-02-12 | 194
0826-005453 | DP LUCIO COSTA | Realizar manobras hidraulicas para reestabelecer o funcionamento do sistema de agua de reuso (retirar tubo hidrometro que alimenta a cisterna de reuso e instalar valvula de retenção entre as duas caixas de agua) | HIDRAULICA |  | JUAN | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-14 | 11
0626-006359 | DP ICARAI 13 | TROCA DE BOMBA | HIDRAULICA |  | AMANDA | FECHAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-10 | 15
0826-007431 | DP PETROPOLIS 4 | Solicitado pela GR Ludmila para pintura da retaguarda, pois receberemos visita do Presidente da companhia DPSP | CIVIL |  | AMANDA | EXECUTAR | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-14 | 11
0826-008617 | DP RECREIO 8 | Solicitou caminhão pipa por falta de água em loja | HIDRAULICA | 4000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-14 | 11
0826-007222 | DP ICARAI 13 | Solicitação de caminhão pipa para abastecer falta de água | HIDRAULICA | 2000 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-14 | 11
0826-005884 | DP BARRA DA TIJUCA 5 | solicito desentupimento do esgoto da loja | HIDRAULICA |  | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-14 | 11
SEM OS | DP BARRA DA TIJUCA 5 | solicito desentupimento do esgoto da loja | HIDRAULICA |  | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-14 | 11
0826-006643 | DP TIJUCA 8 | limpeza de cx agua autorizado execução emergencial | HIDRAULICA |  | JUAN | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-14 | 11
0826-009258 | DP RECREIO 7 | Boa trade, Filial sem agua | HIDRAULICA | 2000 | JUAN | FECHAR OS | FINALIZADO | Orçamento Aprovado | 2026-08-17 | 8
0826-009507 | DP GILKA MACHADO | Tentativa de invasão - buraco aberto na copa | CIVIL | 845.7 | JUAN | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-14 | 11
0726-010193 | DPA PETROPOLIS 6 | parede danificada, precisando de massa e parede | CIVIL |  | AMANDA | EXECUTAR - APROVAR OS | EM ANDAMENTO | Aguardando Atendimento | 2026-08-17 | 8
0826-004428 | DP PETROPOLIS 5 | Mão de obra para pintura da fachada | CIVIL |  | AMANDA | EXECUTAR - APROVAR OS | EM ANDAMENTO | Aguardando Atendimento | 2026-08-17 | 8
0826-004429 | DP PETROPOLIS 6 | Mão de obra para pintura da fachada | CIVIL |  | AMANDA | EXECUTAR - APROVAR OS | EM ANDAMENTO | Aguardando Atendimento | 2026-08-17 | 8
1142 |  | Caminhão Pipa (09/07) | HIDRAULICA |  |  | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-07-09 | 47
17769 |  | Caminhão Pipa (28/7) | HIDRAULICA |  |  | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Atendimento | 2026-07-28 | 28
SEM OS | DP NITEROI | Feito atendimento em fechadura da porta 22/08. Constatado mau uso, OS 0826-011696 |  |  | AMANDA | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO |  | 2026-08-22 | 3
SEM OS | DP BOTAFOGO 8 | Feito atendimento em fechadura da porta 23/08. Constatado mau uso, OS 0826-011837 |  |  | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO |  | 2026-08-23 | 2
0826-006580 | DP ICARAI 5 | Boa noite , solicito instalação de tomadas de 220 para o estoque , para a geladeira , sendo que também já foi aberto um chamado anterior mente para que depois da instalação subir com a geladeira para o estoque.. Chamado anterior 017552 | ELETRICA | 1.205,50 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-05 | 20
0826-004503 | DP MARICA 2 | Solicito instalação de um novo ponto 110v para ligar a nova geladeira de produtos farmacêuticos. | ELETRICA | 1726.48 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-04 | 21
0826-008374 | DP RECREIO 7 | Boa tarde, Solicito, com urgência, a realização de dedetização na loja e a limpeza da caixa d’água, pois o estabelecimento está apresentando uma grande quantidade de insetos. Consegue me ajudar? Atenciosamente, | DEDETIZAÇÃO | 1959.86 | JUAN | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-17 | 8
0826-006878 | DP TERESOPOLIS 1 | bom dia, solicito instalação de um ponto de tomada 220v na area da cozinha. | ELETRICA | 1663.4 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-07-30 | 26
0826-008478 | DP COPACABANA 12 | Bom dia, solicito suporte com relação a porta de aço da filial COPA 6, a chave quebrou com o time do caminhão e eles não conseguem fechar a loja. | SERRALHERIA | 570.91 | LEANDRO | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-14 | 11
0826-008471 | DP CURICICA | boa noite chave quebrou dentro do tambor e não consigo fecha a loja | SERRALHERIA | 653.8 | JUAN | EXECUTAR - APROVAR OS | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-13 | 12
0826-007943 | DP NITEROI 4 | solicito tomada para ligacao da geladeira | ELETRICA | 1422.8 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-01 | 24
0826-007936 | DP BACAXA 2 | Solicito uma nova instalação de uma tomada 127 volts para a nova geladeira . | ELETRICA | 1648.8 | LEANDRO | EXECUTAR - APROVAR OS | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-01 | 24
0826-007682 | DP CABO FRIO 4 | Boa noite Solicito um novo ponto de tomada para geladeira extra | ELETRICA | 1648.8 | LEANDRO | EXECUTAR - APROVAR OS | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-13 | 12
0826-007642 | DP BUZIOS 2 | instalação de ponto de tomada para geladeira 110v. | ELETRICA | 1648.8 | LEANDRO | EXECUTAR - APROVAR OS | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-04 | 21
0826-007499 | DP SAO GONCALO 5 | Boa tarde, solicito a instalação de uma nova tomada para a geladeira que chegou de termolabeis , a geladeira é 110v e a tomada 220v | ELETRICA | 1648.8 | AMANDA | EXECUTAR - APROVAR OS | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação | 2026-08-03 | 22
0826-006948 | DP PETROPOLIS 5 | solicito instalação novo ponto de tomada para geladeira | ELETRICA | 1663.4 | AMANDA | EXECUTADO - APROVAR OS | FINALIZADO | Aguardando Aprovação | 2026-07-30 | 26
0826-0011526 | DP BARRA DA TIJUCA 5 | Pintura de Fachada | CIVIL |  | LEANDRO | EXECUTAR - APROVAR OS | NÃO INICIADO | Aguardando Atendimento | 2026-08-21 | 4
SEM OS | DP BACAXÁ 01 | Feito atendimento em fechadura da porta 24/08. Constatado mau uso, OS 0826-011936 |  |  | LEANDRO | MAU USO - APROVAR OS | FINALIZADO |  | 2026-08-23 | 2
0726-009318 | DP CURICICA |  |  |  | JUAN | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Aguardando Atendimento
0826-011838 | DP ALCÂNTARA 3 |  |  |  | AMANDA | EXECUTAR | NÃO INICIADO | Aguardando Aprovação