## LEIA_ME
SGO MANFAC – Sistema de Gestão, Controle e Comunicação de Obra
Obra DP Macaé 3 (DPSP DS 1505) – base única: tudo é registrado uma vez e alimenta painel, relatórios e comunicação.
COMO LER AS CORES
Amarelo, texto azul | Campo para preencher ou ajustar.
Branco, texto preto | Fórmula. Não sobrescrever.
Cinza itálico | Linha de exemplo (não entra em nenhum total).
ABAS
PAINEL | Visão da gestão MANFAC: parâmetros, avanço, financeiro interno, pendências, comunicação e alertas automáticos.
CRONOGRAMA | 28 atividades (20 da frente estrutural + 8 da reforma light) com predecessoras, dias úteis, peso pelo valor do orçamento, status, % realizado e gráfico de barras semanal.
ORCAMENTO | REV_04 e LPU rev 2 na mesma tabela. Cada linha ligada a uma atividade (peso físico), com % medido, custo previsto e custo real vindo de COMPRAS e LOCACOES.
CONFLITOS | Nove sobreposições de escopo entre REV_04 e LPU, com valores e ação recomendada.
RDO | Registro diário do encarregado, validado pelo engenheiro. Base do informe diário ao cliente.
COMPRAS / LOCACOES | Pedidos, entregas e locações com custo acumulado por dia. Cada lançamento usa a chave de um item do orçamento.
MEDICOES | Ciclo medição → aprovação DPSP → NF → recebimento, com dias em aprovação.
PENDENCIAS | Travas, riscos, decisões do cliente e ajustes de escopo. Já carregada com 14 pontos da conferência de 23/10/2026.
COMUNICACAO | Agenda de envios gerada pelo cronograma (diários, semanais às sextas, mensais no último dia útil, fases e entrega) e histórico de envio, com situação automática.
RELATORIO_CLIENTE | Relatório semanal pronto para PDF, sem custos: avanço, concluídas, em andamento, próxima semana, decisões do cliente e fotos.
CURVA_S | Previsto x realizado por semana. O realizado é registrado toda sexta (copiar do PAINEL).
LISTAS | Listas suspensas e feriados usados no cálculo de dias úteis.
ROTINA
Diariamente | Encarregado preenche o RDO → engenheiro valida → COP envia o informe diário e marca "Enviado?" = Sim e a data real em COMUNICACAO. Atualizar status e % no CRONOGRAMA.
Sexta-feira | Atualizar CRONOGRAMA e PENDENCIAS → GO avalia desvios no PAINEL → copiar avanço realizado na CURVA_S → salvar RELATORIO_CLIENTE em PDF e enviar.
Último dia útil do mês | Engenharia e Financeiro atualizam ORCAMENTO (% medido) e MEDICOES → GO valida → relatório mensal ao cliente.
Exceção | Risco de atraso, custo adicional ou decisão do cliente: comunicação imediata, registrada em COMUNICACAO (linhas amarelas no fim).
PREMISSAS
Datas | Data-base 26/10/2026 (ajustável no PAINEL). Durações em dias úteis são estimativas MANFAC para validação do engenheiro.
Peso físico | Proporcional ao valor de venda vinculado a cada atividade. Indiretos (9.1–9.3) e imposto (9.4) do REV_04 ficam fora do peso.
Situação atual | Escoramento parcial: falta a viga principal. Demolições bloqueadas até o nº 6 ficar "Concluído". Status das atividades 1 a 5 a confirmar.
Fontes | REV_04 (orçamento estrutural), LPU Padrão Reforma Light DP Macaé 3 rev 2, Laudo EGUTI Rev.00 (09/06/2026), Layout aprovado Macaé RJ, Fases da Obra Macaé 3.

## PAINEL
SGO – Painel da Obra ¦ DP Macaé 3 (DPSP DS 1505)
Visão da gestão MANFAC. Uso interno: contém custos e margem. Para o cliente, use a aba RELATORIO_CLIENTE.
| PARÂMETROS DA OBRA |  | FINANCEIRO (USO INTERNO)
| Obra | DP Macaé 3 – Intervenção estrutural + reforma light | Pedido estrutural – REV_04 | 292968
| Cliente | Grupo DPSP – DS 1505 | Pedido reforma light – LPU rev 2 | 213372.4096
| Endereço | Rua Maria Francisca Borges Reid, s/nº – Glória, Macaé/RJ | Total contratado | 506340.4096
| Data-base do planejamento (início das atividades restantes) | 2026-10-26 | Medido acumulado (aba ORCAMENTO) | 0
| Data de referência (hoje – pode fixar para fechar relatório) | 2026-10-23 | Medições apresentadas | 0
| Previsão de término (cronograma) | 2027-01-28 | Medições aprovadas | 0
| Engenheiro responsável |  | Faturado (NF emitida) | 0
|  |  | Recebido | 0
| PRAZO E AVANÇO FÍSICO |  | Saldo a medir | 506340.4096
| Avanço previsto até a data de referência | 0% | Custo real (compras + locações) | 0
| Avanço realizado | 0% | Resultado sobre o medido (medido – custo real) | 0
| Desvio (pontos percentuais) | 0 | Exposição a glosa por sobreposição REV_04 x LPU (não resolvida) | 35912.64
| Atividades atrasadas ou com início atrasado | 0
| Atividades concluídas | 0 de 28
| Trava estrutural (escoramento da viga principal) | BLOQUEADA – demolições proibidas
| PENDÊNCIAS, COMUNICAÇÃO E RECURSOS |  | ALERTAS AUTOMÁTICOS
| Pendências em aberto | 14 | Escoramento da viga principal pendente: nenhuma demolição pode começar.
| Pendências vencidas | 0
| Decisões aguardando o cliente | 6
| Comunicações ao cliente atrasadas | 0
| Próximo envio programado | 2026-10-26 | 6 decisão(ões) aguardando o cliente – cobrar no próximo informe.
| RDOs registrados | 0 | Exposição de R$ 35.913 em escopo sobreposto REV_04 x LPU – resolver antes da 1ª medição.
| RDOs registrados e não enviados ao cliente | 0
| Locações ativas | 0
| Locações vencidas (renovar ou devolver) | 0
| Compras com entrega atrasada | 0
Note on C8: Data-base sugerida: 26/10/2026. Ajuste para a data real de retomada.

## CRONOGRAMA
Cronograma físico – atividades, travas e avanço
Amarelo = preencher. Datas previstas calculadas por predecessoras e dias úteis (feriados na aba LISTAS). Peso = valor do orçamento vinculado à atividade.
Gráfico de barras por semana (segunda-feira)
Nº | Frente | Etapa | Atividade | Saída / trava | Pred. 1 | Pred. 2 | Dias úteis | Responsável | Início previsto | Fim previsto | Valor vinculado | Peso | Status | % realizado | Início real | Fim real | % previsto (hoje) | Desvio | Situação | % prev. data relatório | aux1 | aux2 | aux3 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08
1 | Estrutural | 1 – Mobilização e isolamento | Reunião de partida no local: identificar P1–P4, treliça e faixa de piso afetada | Mapa de frentes validado pelo RT |  |  | 1 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 6650 | 1.519% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% |  |  | 1 | bar: 2026-10-26
2 | Estrutural | 1 – Mobilização e isolamento | Pontos de acompanhamento fotográfico, relatório "antes da obra" e marcos de nível | Registro-base para medição e comparação | 1 |  | 2 |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4500 | 1.028% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-10-26
3 | Estrutural | 1 – Mobilização e isolamento | Instalar divisória de fechamento da área | Área isolada e sinalizada | 1 |  | 2 |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 17869.2 | 4.082% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-10-26
4 | Estrutural | 1 – Mobilização e isolamento | Remover produtos, virar o balcão e mudar o mobiliário da área afetada | Frente de trabalho livre | 3 |  | 3 |  | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 5851 | 1.337% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
5 | Estrutural | 1 – Mobilização e isolamento | Aliviar a carga do mezanino (retirar estoque do depósito) | Mezanino descarregado | 3 |  | 1 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 0% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-10-26
6 | Estrutural | 2 – Estabilização | Escoramento provisório sob a treliça (P2/P3 e vão P3–P4); macaco só para encunhar | PARCIAL – falta a viga principal. Libera demolições. Manter até o nº 15 | 5 |  | 3 |  | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 15200 | 3.472% | Em andamento |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% |  | 1 | 6 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
7 | Estrutural | 3 – Investigação e projeto | Levantamento topográfico de níveis e medição dos m² da faixa afetada | Croqui com m² e cotas | 6 |  | 2 |  | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 11500 | 2.627% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-02
8 | Estrutural | 3 – Investigação e projeto | Estudo de solo: SPT e poço de inspeção com abertura localizada do piso | Laudo de sondagem | 6 |  | 5 |  | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 38000 | 8.68% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
9 | Estrutural | 3 – Investigação e projeto | Projeto estrutural de reforço (treliça, apoios e fundações) + ART | Projeto executivo aprovado | 8 | 7 | 10 |  | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 16293.44 | 3.722% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
10 | Estrutural | 3 – Investigação e projeto | Fechar quantitativos e revisar o orçamento da Fase 2 | Escopo e valor aprovados pela DPSP | 9 |  | 5 |  | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 0 | 0% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
11 | Estrutural | 4 – Desmobilização e demolição | Abertura de porta com retirada de vidro (logística de entulho e materiais) | Acesso liberado | 10 |  | 1 |  | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2100 | 0.4797% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-30
12 | Estrutural | 4 – Desmobilização e demolição | Descarte de gôndolas e geladeira | Termo de baixa de patrimônio DPSP | 10 |  | 2 |  | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1729 | 0.395% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
13 | Estrutural | 4 – Desmobilização e demolição | Desmobilização do banheiro | Banheiro liberado para obra | 10 |  | 2 |  | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 438.68 | 0.1002% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
14 | Estrutural | 4 – Desmobilização e demolição | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR | Solo exposto na área delimitada | 12 | 13 | 5 |  | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 23415.86 | 5.349% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
15 | Estrutural | 5 – Reforço e reconstrução | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto | Estrutura reforçada e conferida pelo RT | 14 |  | 10 |  | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 49000 | 11.19% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-12-14 to 2026-12-28
16 | Estrutural | 5 – Reforço e reconstrução | Remoção do solo inadequado, base de brita e compactação em camadas (máx. 20 cm) | Base aprovada | 14 |  | 5 |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 19500 | 4.454% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
17 | Estrutural | 5 – Reforço e reconstrução | Nova laje de piso armada com nível final (inclui cura) | Laje curada e nivelada | 16 | 15 | 10 |  | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 9426 | 2.153% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-12-28 to 2027-01-11
18 | Estrutural | 5 – Reforço e reconstrução | Piso do banheiro e revestimento do salão | Piso entregue | 17 |  | 8 |  | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 28000 | 6.396% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2027-01-11 to 2027-01-25
19 | Estrutural | 6 – Acabamentos e entrega | Recuperação do mezanino: drywall, piso cerâmico, copa e WCs | Mezanino recuperado | 15 |  | 8 |  | 2026-12-30 | 2027-01-11 | 20000 | 4.569% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-12-28 to 2027-01-11
20 | Estrutural | 6 – Acabamentos e entrega | Retirada do escoramento, conferência final de níveis, limpeza e liberação | Loja liberada; relatório "depois" | 18 | 27 | 3 |  | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 13656 | 3.119% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2027-01-25
21 | Reforma light | R – Reforma light | Demolição de forro (250 m²) e drywall (100 m²) | Somente após nº 6 concluído | 6 |  | 4 |  | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 2122.5 | 0.4848% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
22 | Reforma light | R – Reforma light | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações | Circuitos testados | 21 |  | 10 |  | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 38254.25 | 8.738% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
23 | Reforma light | R – Reforma light | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos | Equipamentos operando | 21 |  | 5 |  | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 22042.6 | 5.035% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
24 | Reforma light | R – Reforma light | Drywall novo (190 m²) com reforço em MDF | No mezanino, só após nº 15 | 22 |  | 6 |  | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 24917.6 | 5.692% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
25 | Reforma light | R – Reforma light | Forro mineral (250 m²) e abertura de luminárias | Forro fechado | 24 | 23 | 6 |  | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 35648.0796 | 8.143% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
26 | Reforma light | R – Reforma light | Portas, molas, grelhas, guia de porta de enrolar e fechadura | Esquadrias instaladas | 24 |  | 4 |  | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 14246.2 | 3.254% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
27 | Reforma light | R – Reforma light | Pintura (fundo, massa e acabamento) | Pintura concluída | 25 | 19 | 6 |  | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 13620 | 3.111% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2027-01-11 to 2027-01-18
28 | Reforma light | R – Reforma light | Fachada: fixação de vidros e pintura | Fachada entregue | 11 |  | 3 |  | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3792 | 0.8662% | Não iniciado |  |  |  | 0% | 0% | No prazo | 0% | bar: 2026-12-07
|  |  | Total | [7 empty] | 437772.4096 | 100%
|  |  | Valor de orçamento sem atividade (indiretos e imposto – fora do peso) | [7 empty] | 68568
Note on O10: Escoramento parcial: informe o % já executado.

## CURVA_S
Curva S – avanço previsto x realizado (semanal)
Previsto calculado do cronograma. Realizado: toda sexta, copie aqui o avanço realizado do PAINEL (linha amarela).
| Sexta-feira | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12
1 | Reunião de partida no local: identificar P1–P4, treliça e faixa de piso afetada | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519% | 1.519%
2 | Pontos de acompanhamento fotográfico, relatório "antes da obra" e marcos de nível | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028% | 1.028%
3 | Instalar divisória de fechamento da área | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082% | 4.082%
4 | Remover produtos, virar o balcão e mudar o mobiliário da área afetada | 0.891% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 1.337%
5 | Aliviar a carga do mezanino (retirar estoque do depósito) | bar: 2026-10-30 to 2027-03-12
6 | Escoramento provisório sob a treliça (P2/P3 e vão P3–P4); macaco só para encunhar | 1.157% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472% | 3.472%
7 | Levantamento topográfico de níveis e medição dos m² da faixa afetada | 0% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627% | 2.627%
8 | Estudo de solo: SPT e poço de inspeção com abertura localizada do piso | 0% | 3.472% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68%
9 | Projeto estrutural de reforço (treliça, apoios e fundações) + ART | 0% | 0% | 0.7444% | 2.233% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.722%
10 | Fechar quantitativos e revisar o orçamento da Fase 2 | bar: 2026-10-30 to 2027-03-12
11 | Abertura de porta com retirada de vidro (logística de entulho e materiais) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797% | 0.4797%
12 | Descarte de gôndolas e geladeira | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1975% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395% | 0.395%
13 | Desmobilização do banheiro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0501% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002% | 0.1002%
14 | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.279% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349% | 5.349%
15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.477% | 8.954% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19%
16 | Remoção do solo inadequado, base de brita e compactação em camadas (máx. 20 cm) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.563% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454% | 4.454%
17 | Nova laje de piso armada com nível final (inclui cura) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4306% | 1.507% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153%
18 | Piso do banheiro e revestimento do salão | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.599% | 5.597% | 6.396% | 6.396% | 6.396% | 6.396% | 6.396% | 6.396% | 6.396%
19 | Recuperação do mezanino: drywall, piso cerâmico, copa e WCs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.142% | 3.998% | 4.569% | 4.569% | 4.569% | 4.569% | 4.569% | 4.569% | 4.569% | 4.569% | 4.569%
20 | Retirada do escoramento, conferência final de níveis, limpeza e liberação | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.119% | 3.119% | 3.119% | 3.119% | 3.119% | 3.119% | 3.119%
21 | Demolição de forro (250 m²) e drywall (100 m²) | 0% | 0.2424% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848% | 0.4848%
22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações | 0% | 0% | 2.622% | 6.117% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738% | 8.738%
23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos | 0% | 0% | 3.021% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035% | 5.035%
24 | Drywall novo (190 m²) com reforço em MDF | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.897% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692% | 5.692%
25 | Forro mineral (250 m²) e abertura de luminárias | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.357% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143%
26 | Portas, molas, grelhas, guia de porta de enrolar e fechadura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8136% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254% | 3.254%
27 | Pintura (fundo, massa e acabamento) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.074% | 3.111% | 3.111% | 3.111% | 3.111% | 3.111% | 3.111% | 3.111% | 3.111%
28 | Fachada: fixação de vidros e pintura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662% | 0.8662%
| Previsto acumulado | 8.677% | 17.78% | 29.62% | 36.61% | 42.62% | 49.31% | 63.93% | 73.04% | 78.41% | 82.22% | 86.16% | 91.05% | 96.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizado acumulado

## ORCAMENTO
Orçamento consolidado – Estrutural REV_04 + Reforma light LPU rev 2
Preços copiados das fontes (azul). Amarelo = vínculo com atividade, % medido e custo previsto. Atividade 0 = indireto/imposto (fora do peso físico). |  | Conferência com as fontes: | REV_04 | 292968 |  | OK | LPU |  | 213372.41 | OK
Origem | Item | Descrição | Un. | Qtd. | Preço unit. (R$) | Total (R$) | Ativ. nº | Atividade | % medido | Valor medido | Saldo a medir | Custo previsto | Custo real | Resultado (medido – custo real) | Chave
Estrutural REV_04 | 1.1 | Isolamento e sinalização da área (salão e mezanino) | vb | 1 | 9500 | 9500 | 3 | Instalar divisória de fechamento da área |  | 0 | 9500 |  | 0 | 0 | REV¦1.1
Estrutural REV_04 | 1.2 | Mobilização e desmobilização de equipe/ferramentas | vb | 1 | 4500 | 4500 | 1 | Reunião de partida no local: identificar P1–P4, treliça e faixa de piso afetada |  | 0 | 4500 |  | 0 | 0 | REV¦1.2
Estrutural REV_04 | 1.3 | Proteções provisórias e contenção de poeira/entulho | vb | 1 | 1000 | 1000 | 3 | Instalar divisória de fechamento da área |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | REV¦1.3
Estrutural REV_04 | 1.4 | Remanejamento de gôndolas, estoque e mobiliário da área de intervenção (térreo e mezanino) | vb | 1 | 2500 | 2500 | 4 | Remover produtos, virar o balcão e mudar o mobiliário da área afetada |  | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | REV¦1.4
Estrutural REV_04 | 1.5 | Adicional para trabalho fora do horário comercial (noturno/fim de semana) | vb | 1 | 1200 | 1200 | 14 | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR |  | 0 | 1200 |  | 0 | 0 | REV¦1.5
Estrutural REV_04 | 2.1 | Escoramento provisório sob a treliça principal – apoios P2/P3 e vão livre P3–P4 (10,00 m) | vb | 1 | 5000 | 5000 | 6 | Escoramento provisório sob a treliça (P2/P3 e vão P3–P4); macaco só para encunhar |  | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | REV¦2.1
Estrutural REV_04 | 2.2 | Materiais para escoramento e travamento (escoras metálicas, vigas de distribuição, calços) | vb | 1 | 7000 | 7000 | 6 | Escoramento provisório sob a treliça (P2/P3 e vão P3–P4); macaco só para encunhar |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | REV¦2.2
Estrutural REV_04 | 2.3 | Mão de obra especializada para montagem e desmontagem | vb | 1 | 3200 | 3200 | 6 | Escoramento provisório sob a treliça (P2/P3 e vão P3–P4); macaco só para encunhar |  | 0 | 3200 |  | 0 | 0 | REV¦2.3
Estrutural REV_04 | 2.4 | Monitoramento de recalque (marcos + leituras topográficas periódicas) durante a obra | vb | 1 | 4500 | 4500 | 2 | Pontos de acompanhamento fotográfico, relatório "antes da obra" e marcos de nível |  | 0 | 4500 |  | 0 | 0 | REV¦2.4
Estrutural REV_04 | 3.1 | Corte e abertura localizada do piso junto às bases de P2 e P3 | vb | 1 | 8000 | 8000 | 8 | Estudo de solo: SPT e poço de inspeção com abertura localizada do piso |  | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | REV¦3.1
Estrutural REV_04 | 3.2 | Retirada de revestimento, contrapiso e laje de piso danificada | vb | 1 | 6500 | 6500 | 14 | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR |  | 0 | 6500 |  | 0 | 0 | REV¦3.2
Estrutural REV_04 | 3.3 | Carga, transporte e descarte de entulho (com CTR) | vb | 1 | 4500 | 4500 | 14 | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR |  | 0 | 4500 |  | 0 | 0 | REV¦3.3
Estrutural REV_04 | 4.1 | Inspeção das bases, ligações, apoios e geometria da treliça | vb | 1 | 8000 | 8000 | 7 | Levantamento topográfico de níveis e medição dos m² da faixa afetada |  | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | REV¦4.1
Estrutural REV_04 | 4.2 | Verificação do solo/base sob o piso (poço de inspeção) e registro fotográfico | vb | 1 | 14000 | 14000 | 8 | Estudo de solo: SPT e poço de inspeção com abertura localizada do piso |  | 0 | 14000 |  | 0 | 0 | REV¦4.2
Estrutural REV_04 | 4.3 | Levantamento topográfico de níveis/recalque (salão, mezanino e treliça) | vb | 1 | 3500 | 3500 | 7 | Levantamento topográfico de níveis e medição dos m² da faixa afetada |  | 0 | 3500 |  | 0 | 0 | REV¦4.3
Estrutural REV_04 | 4.4 | Sondagem à percussão SPT com laudo (NBR 6484) – mín. furos a definir com projetista | vb | 1 | 16000 | 16000 | 8 | Estudo de solo: SPT e poço de inspeção com abertura localizada do piso |  | 0 | 16000 |  | 0 | 0 | REV¦4.4
Estrutural REV_04 | 4.5 | Projeto estrutural de reforço (treliça, apoios e fundações dos pilares metálicos) + ART | vb | 1 | 9500 | 9500 | 9 | Projeto estrutural de reforço (treliça, apoios e fundações) + ART |  | 0 | 9500 |  | 0 | 0 | REV¦4.5
Estrutural REV_04 | 4.6 | ART de execução / responsável técnico da obra | vb | 1 | 1500 | 1500 | 9 | Projeto estrutural de reforço (treliça, apoios e fundações) + ART |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | REV¦4.6
Estrutural REV_04 | 5.1 | Remoção de solo inadequado (fofo/colapsível) | vb | 1 | 5000 | 5000 | 16 | Remoção do solo inadequado, base de brita e compactação em camadas (máx. 20 cm) |  | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | REV¦5.1
Estrutural REV_04 | 5.2 | Fornecimento de material granular (brita graduada/rachão) | vb | 1 | 6000 | 6000 | 16 | Remoção do solo inadequado, base de brita e compactação em camadas (máx. 20 cm) |  | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | REV¦5.2
Estrutural REV_04 | 5.3 | Compactação mecânica em camadas (máx. 20 cm) com controle | vb | 1 | 4500 | 4500 | 16 | Remoção do solo inadequado, base de brita e compactação em camadas (máx. 20 cm) |  | 0 | 4500 |  | 0 | 0 | REV¦5.3
Estrutural REV_04 | 5.4 | Lastro de brita | vb | 1 | 4000 | 4000 | 16 | Remoção do solo inadequado, base de brita e compactação em camadas (máx. 20 cm) |  | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | REV¦5.4
Estrutural REV_04 | 6.1 | Concreto estrutural (base/lajão/blocos) | vb | 1 | 9000 | 9000 | 15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | REV¦6.1
Estrutural REV_04 | 6.2 | Aço para armadura | vb | 1 | 8000 | 8000 | 15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto |  | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | REV¦6.2
Estrutural REV_04 | 6.3 | Formas, espaçadores, arame recozido e consumíveis | vb | 1 | 5000 | 5000 | 15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto |  | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | REV¦6.3
Estrutural REV_04 | 6.4 | Chumbadores / elementos de fixação (inclui chumbamento químico) | vb | 1 | 3000 | 3000 | 15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto |  | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | REV¦6.4
Estrutural REV_04 | 6.5 | Reforço de fundações dos pilares P2/P3 (ex.: microestaca/estaca mega) | vb | 1 | 10000 | 10000 | 15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto |  | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | REV¦6.5
Estrutural REV_04 | 6.6 | Reforço, realinhamento e reaperto da treliça metálica e ligações; pintura anticorrosiva | vb | 1 | 10000 | 10000 | 15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto |  | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | REV¦6.6
Estrutural REV_04 | 6.7 | Macaqueamento controlado e renivelamento dos apoios | vb | 1 | 4000 | 4000 | 15 | Reforço das fundações de P2/P3 e da treliça, conforme projeto |  | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | REV¦6.7
Estrutural REV_04 | 7.1 | Nova laje de piso em concreto armado / contrapiso | vb | 1 | 8000 | 8000 | 17 | Nova laje de piso armada com nível final (inclui cura) |  | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | REV¦7.1
Estrutural REV_04 | 7.2 | Recomposição de piso/revestimento (porcelanato do salão) | vb | 1 | 5000 | 5000 | 18 | Piso do banheiro e revestimento do salão |  | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | REV¦7.2
Estrutural REV_04 | 7.3 | Acabamentos e arremates finais (rodapés, soleiras, juntas) | vb | 1 | 7000 | 7000 | 18 | Piso do banheiro e revestimento do salão |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | REV¦7.3
Estrutural REV_04 | 7.4 | Limpeza final e liberação da área | vb | 1 | 6000 | 6000 | 20 | Retirada do escoramento, conferência final de níveis, limpeza e liberação |  | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | REV¦7.4
Estrutural REV_04 | 8.1 | Recuperação de divisórias em drywall (copa, DML, vestiário, WCs) – trincas e deslocamentos | vb | 1 | 7000 | 7000 | 19 | Recuperação do mezanino: drywall, piso cerâmico, copa e WCs |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | REV¦8.1
Estrutural REV_04 | 8.2 | Recomposição de piso cerâmico sobre painel wall (copa, WCs, vestiário) | vb | 1 | 8000 | 8000 | 19 | Recuperação do mezanino: drywall, piso cerâmico, copa e WCs |  | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | REV¦8.2
Estrutural REV_04 | 8.3 | Reposicionamento de bancada/pia da copa e revisão hidráulica/infiltrações | vb | 1 | 3000 | 3000 | 19 | Recuperação do mezanino: drywall, piso cerâmico, copa e WCs |  | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | REV¦8.3
Estrutural REV_04 | 8.4 | Pintura das áreas recuperadas | vb | 1 | 2000 | 2000 | 19 | Recuperação do mezanino: drywall, piso cerâmico, copa e WCs |  | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | REV¦8.4
Estrutural REV_04 | 9.1 | Locação de equipamentos e ferramentas especiais | vb | 1 | 9000 | 9000 | 0 | Indireto / imposto |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | REV¦9.1
Estrutural REV_04 | 9.2 | Frete / transporte de materiais | vb | 1 | 8000 | 8000 | 0 | Indireto / imposto |  | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | REV¦9.2
Estrutural REV_04 | 9.3 | Outros custos operacionais (hospedagem/alimentação equipe – Macaé) | vb | 1 | 9000 | 9000 | 0 | Indireto / imposto |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | REV¦9.3
Estrutural REV_04 | 9.4 | Alíquota de imposto sobre os serviços (base = itens 1.1 a 9.3) | % | 17% | 250400 | 42568 | 0 | Indireto / imposto |  | 0 | 42568 |  | 0 | 0 | REV¦9.4
Reforma light LPU | 1.4 | LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL | unit. | 2 | 2000 | 4000 | 9 | Projeto estrutural de reforço (treliça, apoios e fundações) + ART |  | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | LPU¦1.4
Reforma light LPU | 2.1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | unit. | 1 | 500 | 500 | 1 | Reunião de partida no local: identificar P1–P4, treliça e faixa de piso afetada |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 | LPU¦2.1
Reforma light LPU | 2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | unit. | 1 | 400 | 400 | 1 | Reunião de partida no local: identificar P1–P4, treliça e faixa de piso afetada |  | 0 | 400 |  | 0 | 0 | LPU¦2.2
Reforma light LPU | 2.3 | DESLOCAMENTO DE EQUIPE - SOMENTE ACIMA DE 50 KM DA BASE. | km | 500 | 2.5 | 1250 | 1 | Reunião de partida no local: identificar P1–P4, treliça e faixa de piso afetada |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | LPU¦2.3
Reforma light LPU | 3.40 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUSIVE MONTAGEM | M²/MÊS | 25 | 33.72 | 843 | 25 | Forro mineral (250 m²) e abertura de luminárias |  | 0 | 843 |  | 0 | 0 | LPU¦3.40
Reforma light LPU | 4.6 | PINTURA - FACHADA | m² | 30 | 26.4 | 792 | 28 | Fachada: fixação de vidros e pintura |  | 0 | 792 |  | 0 | 0 | LPU¦4.6
Reforma light LPU | 5.1 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACAS (COM BOTA FORA E TRANSPORTE) | m² | 250 | 4.23 | 1057.5 | 21 | Demolição de forro (250 m²) e drywall (100 m²) |  | 0 | 1057.5 |  | 0 | 0 | LPU¦5.1
Reforma light LPU | 5.22 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL E DIVISÓRIAS (COM BOTA FORA E TRANSPORTE) | m² | 100 | 10.65 | 1065 | 21 | Demolição de forro (250 m²) e drywall (100 m²) |  | 0 | 1065 |  | 0 | 0 | LPU¦5.22
Reforma light LPU | 5.32 | DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIO | m² | 250 | 10 | 2500 | 4 | Remover produtos, virar o balcão e mudar o mobiliário da área afetada |  | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | LPU¦5.32
Reforma light LPU | 5.33 | RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS - CONSIDERANDO 2 PROFISSIONAIS | diária | 1 | 424.76 | 424.76 | 13 | Desmobilização do banheiro |  | 0 | 424.76 |  | 0 | 0 | LPU¦5.33
Reforma light LPU | 5.34 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS | unit. | 1 | 13.92 | 13.92 | 13 | Desmobilização do banheiro |  | 0 | 13.92 |  | 0 | 0 | LPU¦5.34
Reforma light LPU | 5.41 | RETIRADA DE PISOS DE MADEIRA, CERÂMICO, PORCELANATO, VINÍLICO, FORMICA COM BOTA FORA | m² | 200 | 13 | 2600 | 14 | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR |  | 0 | 2600 |  | 0 | 0 | LPU¦5.41
Reforma light LPU | 5.42 | RETIRADA DE PORTAS, JANELAS, PORTÕES E ACESSÓRIOS DE MADEIRA, VIDRO, METÁLICOS (SE NECESSÁRIO COM BOTA FORA) | m² | 20 | 25 | 500 | 11 | Abertura de porta com retirada de vidro (logística de entulho e materiais) |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 | LPU¦5.42
Reforma light LPU | 5.47 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M³ (ENTULHO MISTO) | unit. | 12 | 500 | 6000 | 14 | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR |  | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | LPU¦5.47
Reforma light LPU | 6.11 | DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO (MARCENEIRO E MONTADOR) | CJ | 100 | 8.51 | 851 | 4 | Remover produtos, virar o balcão e mudar o mobiliário da área afetada |  | 0 | 851 |  | 0 | 0 | LPU¦6.11
Reforma light LPU | 6.16 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 26 | 100.61 | 2615.86 | 14 | Demolição do piso (revestimento, contrapiso e laje) + descarte com CTR |  | 0 | 2615.86 |  | 0 | 0 | LPU¦6.16
Reforma light LPU | 6.18 | RETIRADA DE CLIMATIZADORA E CONDENSADORA DE AR E TODA INFRA - 4 PROFISSIONAIS (SE NECESSÁRIO COM DESCARTE) | diária | 4 | 880 | 3520 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 3520 |  | 0 | 0 | LPU¦6.18
Reforma light LPU | 6.19 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO (CAMINHÃO 3/4 COM CAPACIDADE DE 21M³ E AJUDANTE PARA CARREGAMENTO) | vb | 2 | 864.5 | 1729 | 12 | Descarte de gôndolas e geladeira |  | 0 | 1729 |  | 0 | 0 | LPU¦6.19
Reforma light LPU | 7.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 200 | 7.13 | 1426 | 17 | Nova laje de piso armada com nível final (inclui cura) |  | 0 | 1426 |  | 0 | 0 | LPU¦7.5
Reforma light LPU | 12.6 | DRY ST/MDF/ST - PAREDE DE DRYWALL COM REFORÇO EM MDF EM 1 LADO - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO STANDARD EM CADA FACE, UMA CHAPA DE MDF NA PARTE INTERNA E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM. | m² | 190 | 125.41 | 23827.9 | 24 | Drywall novo (190 m²) com reforço em MDF |  | 0 | 23827.9 |  | 0 | 0 | LPU¦12.6
Reforma light LPU | 12.13 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 5,8" EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM H=2,00M PARA PROTEÇÃO DE QUINAS VIVAS DE PAREDES E PILARES | unit. | 16 | 56.5 | 904 | 24 | Drywall novo (190 m²) com reforço em MDF |  | 0 | 904 |  | 0 | 0 | LPU¦12.13
Reforma light LPU | 15.01 | PLACA MINERAL MODULAR 625X1250MM COR BRANCA COM PERFIL EM AÇO NAVAL COM PINTURA BRANCA | m² | 250 | 124.1872 | 31046.805 | 25 | Forro mineral (250 m²) e abertura de luminárias |  | 0 | 31046.805 |  | 0 | 0 | LPU¦15.01
Reforma light LPU | 18.4 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ESMALTADO ELIANE MUNARI CONCRETO OU PORTINARI URBAN CONCRETO OU PORTOBELLO SAMPA PACAEMBU NAT 90X90 RET E FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E REJUNTE (PISO DE FORNECIMENTO DA DPSP) | m² | 220 | 50 | 11000 | 18 | Piso do banheiro e revestimento do salão |  | 0 | 11000 |  | 0 | 0 | LPU¦18.4
Reforma light LPU | 18.5 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CORTE DE RODAPÉ H= 10CM ESMALTADO ELIANE MUNARI CONCRETO OU PORTINARI URBAN CONCRETO OU PORTOBELLO SAMPA PACAEMBU NAT 90X90 RET E FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E REJUNTE (PISO DE FORNECIMENTO DA DPSP) | m² | 70 | 50 | 3500 | 18 | Piso do banheiro e revestimento do salão |  | 0 | 3500 |  | 0 | 0 | LPU¦18.5
Reforma light LPU | 18.6 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ESMALTADO ELAINE AMAZONIA AMENDOA OU PORCELANATO ESMALTADO PORTINARI ABITARE AC 19X90 RET (PISO DE FORNECIMENTO DA DPSP) | m² | 30 | 50 | 1500 | 18 | Piso do banheiro e revestimento do salão |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | LPU¦18.6
Reforma light LPU | 20.10 | ABERTURA DE LUMINÁRIAS | m² | 120 | 31.319 | 3758.2746 | 25 | Forro mineral (250 m²) e abertura de luminárias |  | 0 | 3758.2746 |  | 0 | 0 | LPU¦20.10
Reforma light LPU | 21.1 | FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA/GESSO | m² | 400 | 10 | 4000 | 27 | Pintura (fundo, massa e acabamento) |  | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | LPU¦21.1
Reforma light LPU | 21.4 | MASSA CORRIDA (SUVINIL/ CORAL) SOBRE PAREDE/FORRO | m² | 260 | 15 | 3900 | 27 | Pintura (fundo, massa e acabamento) |  | 0 | 3900 |  | 0 | 0 | LPU¦21.4
Reforma light LPU | 21.7 | PINTURA ACRÍLICO FOSCO SUAVE (SUVINIL) BRANCO NEVE / PAPEL DE PRESENTE - PARA USO INTERNO | m² | 260 | 22 | 5720 | 27 | Pintura (fundo, massa e acabamento) |  | 0 | 5720 |  | 0 | 0 | LPU¦21.7
Reforma light LPU | 24.2 | MOLA PARA PORTA (DORMA) | unit. | 6 | 300 | 1800 | 26 | Portas, molas, grelhas, guia de porta de enrolar e fechadura |  | 0 | 1800 |  | 0 | 0 | LPU¦24.2
Reforma light LPU | 24.3 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA | unit. | 6 | 90 | 540 | 26 | Portas, molas, grelhas, guia de porta de enrolar e fechadura |  | 0 | 540 |  | 0 | 0 | LPU¦24.3
Reforma light LPU | 25.3 | PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE MADEIRA SÓLIDA 0,80 X 2,10M COM BATENTE E GUARNIÇÕES, FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, FECHADURA COMPLETA REF.: 271 R61 CR 340MZ - PAPAIZ, CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NA ÁREA DO PUXADOR MEDINDO 40X20CM NOS DOIS LADOS E SEM GRELHA | unit. | 6 | 1308.2 | 7849.2 | 26 | Portas, molas, grelhas, guia de porta de enrolar e fechadura |  | 0 | 7849.2 |  | 0 | 0 | LPU¦25.3
Reforma light LPU | 25.96 | GUIA DA PORTA DE ENROLAR COM REFORÇO EM AÇO OU FERRO CONFORME PADRÃO DE LOJA RUA E SHOPPING | KG | 30 | 106.9 | 3207 | 26 | Portas, molas, grelhas, guia de porta de enrolar e fechadura |  | 0 | 3207 |  | 0 | 0 | LPU¦25.96
Reforma light LPU | 27.168 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 100 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL | Mt. | 30 | 33.44 | 1003.2 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1003.2 |  | 0 | 0 | LPU¦27.168
Reforma light LPU | 27.207 | TROCA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO - TUBULAÇÕES, CONEXÕES (AMANCO/ TIGRE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO) - NÃO INTERLIGAR NO ESGOTO | ponto | 5 | 350 | 1750 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 1750 |  | 0 | 0 | LPU¦27.207
Reforma light LPU | 28.75 | CANALETA EM PVC SEMI ABERTA 50X80X2.000MM, RÍGIDO, RESISTENTE AO IMPACTO 2,1-100KG.CM/CM, RESISTÊNCIA TÉRMICA MÁXIMA 70°C, PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS, NO INTERIOR DO QUADRO ELÉTRICO | unit. | 20 | 47.71 | 954.2 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 954.2 |  | 0 | 0 | LPU¦28.75
Reforma light LPU | 28.84 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA LEVE INCLUSIVE CONEXÕES Ø 32 MM 1 1/4" | Mt. | 55 | 20.91 | 1150.05 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1150.05 |  | 0 | 0 | LPU¦28.84
Reforma light LPU | 28.94 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM OU SEM ROSCA TIPO "T" Ø 3/4" E TAMPA CEGA | unit. | 15 | 25.57 | 383.55 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 383.55 |  | 0 | 0 | LPU¦28.94
Reforma light LPU | 28.309 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4" | unit. | 500 | 2.56 | 1280 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1280 |  | 0 | 0 | LPU¦28.309
Reforma light LPU | 28.339 | PONTO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE U/UTP CAT.6, 4 PARES TRANÇADOS EM INFRAESTRUTURA EXISTENTE, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10,00M | ponto | 10 | 117.45 | 1174.5 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1174.5 |  | 0 | 0 | LPU¦28.339
Reforma light LPU | 28.340 | PONTO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE U/UTP CAT.6, 4 PARES TRANÇADOS EM INFRAESTRUTURA EXISTENTE, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30,00M | ponto | 25 | 313.35 | 7833.75 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 7833.75 |  | 0 | 0 | LPU¦28.340
Reforma light LPU | 29.19 | CABO ISOLADO EM EPR 2,50 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | Mt. | 650 | 4.5 | 2925 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 2925 |  | 0 | 0 | LPU¦29.19
Reforma light LPU | 29.41 | PLUG FEMEA 2P+T -AXIAL 10A - 250V - PARA RABICHO LUMINARIA | unit. | 125 | 10 | 1250 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | LPU¦29.41
Reforma light LPU | 29.42 | PLUG MACHO 2P+T - AXIAL 10A - 250V - PARA RABICHO LUMINARIA | unit. | 125 | 10 | 1250 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | LPU¦29.42
Reforma light LPU | 29.47 | TOMADA ELÉTRICA NO MÓVEL OU PAREDE COM 1 PLUG 2P+T 10A, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "E" DE Ø 3/4" E TAMPA PARA CONDULETE COM 1 POSTO | unit. | 25 | 55.72 | 1393 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1393 |  | 0 | 0 | LPU¦29.47
Reforma light LPU | 29.69 | UNIDUT RETO Ø 3/4" | unit. | 30 | 7.4 | 222 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 222 |  | 0 | 0 | LPU¦29.69
Reforma light LPU | 29.122 | CABO ISOLADO EM PVC 6,00 MM² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL AFUMEX OU EQUIVALENTE | Mt. | 300 | 6.2 | 1860 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1860 |  | 0 | 0 | LPU¦29.122
Reforma light LPU | 29.140 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED COM RABICHOS (MACHO/FÊMEA) DE EMBUTIR EM FORROS DE DRYWALL/ MINERAL/ PVC - (LUMINÁRIAS DE FORNECIMENTO DA DPSP) | unit. | 125 | 35 | 4375 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 4375 |  | 0 | 0 | LPU¦29.140
Reforma light LPU | 29.158 | LUMINÁRIA DE LED COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W - TIPO ROTA DE FUGA. | unit. | 5 | 80 | 400 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 400 |  | 0 | 0 | LPU¦29.158
Reforma light LPU | 29.160 | REMANEJAMENTO DE CABEAMENTOS (CIRCUITOS ELÉTRICOS) | m² | 60 | 30 | 1800 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 1800 |  | 0 | 0 | LPU¦29.160
Reforma light LPU | 35.30 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DESATIVAÇÃO OU ATIVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES (SE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO CONSIDERAR 2 UNIDADES) | unit. | 15 | 600 | 9000 | 22 | Infraestrutura elétrica, rede, iluminação e ativações |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | LPU¦35.30
Reforma light LPU | 36.4 | INSTALAÇÃO DE SPLIT - 18.000 BTUS (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA DPSP) (MATERIAL + MÃO DE OBRA) | unit. | 1 | 1300 | 1300 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 1300 |  | 0 | 0 | LPU¦36.4
Reforma light LPU | 36.7 | INSTALAÇÃO DE SPLIT - ACIMA DE 24 .000 BTUS (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA DPSP) (MATERIAL + MÃO DE OBRA) | unit. | 4 | 3000 | 12000 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 12000 |  | 0 | 0 | LPU¦36.7
Reforma light LPU | 36.9 | CARGA FREON R-410 DUPONT | unit. | 2 | 900 | 1800 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 1800 |  | 0 | 0 | LPU¦36.9
Reforma light LPU | 36.12 | CARGA DE NITROGÊNIO | unit. | 2 | 90 | 180 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 180 |  | 0 | 0 | LPU¦36.12
Reforma light LPU | 36.13 | CARGA OXIACETILENO | unit. | 2 | 90 | 180 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 180 |  | 0 | 0 | LPU¦36.13
Reforma light LPU | 36.19 | CABO ISOLADO EM EPR 4,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | Mt. | 100 | 5.59 | 559 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 559 |  | 0 | 0 | LPU¦36.19
Reforma light LPU | 38.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - MÃO DE OBRA | m² | 1200 | 6.38 | 7656 | 20 | Retirada do escoramento, conferência final de níveis, limpeza e liberação |  | 0 | 7656 |  | 0 | 0 | LPU¦38.1
Reforma light LPU | 41.4 | ART DE PROJETO DEVIDAMENTE QUITADA COM ART PARA OBRA OU SERVIÇO COM CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 - ART. 2º § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 1.067/15 E ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) Nº 1.759/17, REGISTRO PRINCIPAL (MATRIZ) OU REGISTRO SECUNDÁRIO, EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA, REQUERIMENTO DE REGISTRO DE OBRA INTELECTUAL E VISTO DE REGISTRO | vb | 1 | 1293.44 | 1293.44 | 9 | Projeto estrutural de reforço (treliça, apoios e fundações) + ART |  | 0 | 1293.44 |  | 0 | 0 | LPU¦41.4
Reforma light LPU | 46.57 | TUBO ESPONJOSO DE AR CONDICIONADO | ml | 80 | 9.42 | 753.6 | 23 | Ar-condicionado: retirada, reinstalação de splits e drenos |  | 0 | 753.6 |  | 0 | 0 | LPU¦46.57
Reforma light LPU | 48.31 | FITA TELADA PARA DRYWALL | m² | 15 | 12.38 | 185.7 | 24 | Drywall novo (190 m²) com reforço em MDF |  | 0 | 185.7 |  | 0 | 0 | LPU¦48.31
Reforma light LPU | 48.67 | FIXAÇÃO DE VIDROS DE FACHADA ESP 8MM COM COLA PROPRIA MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO | m² | 20 | 150 | 3000 | 28 | Fachada: fixação de vidros e pintura |  | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | LPU¦48.67
Reforma light LPU | 48.68 | REMOÇÃO DE VIDRO DE VITRINE | m² | 20 | 80 | 1600 | 11 | Abertura de porta com retirada de vidro (logística de entulho e materiais) |  | 0 | 1600 |  | 0 | 0 | LPU¦48.68
Reforma light LPU | S/N-1 | Fornecimento e instalaçao de Malha Lycra para faseamento de obra | m² | 120 | 61.41 | 7369.2 | 3 | Instalar divisória de fechamento da área |  | 0 | 7369.2 |  | 0 | 0 | LPU¦S/N-1
Reforma light LPU | S/N-2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA | unit. | 1 | 850 | 850 | 26 | Portas, molas, grelhas, guia de porta de enrolar e fechadura |  | 0 | 850 |  | 0 | 0 | LPU¦S/N-2
|  | TOTAL |  |  |  | 506340.4096 |  |  |  | 0 | 506340.4096 | 0 | 0 | 0
Note on E2: Fonte: Orcamento_Intervencao_Estrutural_DP_Macae3_Manfac_REV_04.xlsx, VALOR TOTAL ESTIMADO.
Note on J2: Fonte: DSP - LPU PADRÃO - REFORMA LIGHT - DP MACAÉ 3 rev 2.xlsx, célula L7 (VALOR TOTAL PEDIDO).

## CONFLITOS
Sobreposição de escopo – REV_04 x LPU
Mesmo serviço nos dois pedidos = risco de glosa ou cobrança em duplicidade. Definir a fronteira por área antes da 1ª medição.
Tema | Itens REV_04 | Valor REV_04 | Itens LPU | Valor LPU | Risco | Ação recomendada | Decisão registrada | Status | Exposição (menor valor)
Isolamento da área | 1.1 | 9500 | S/N-1 | 7369.2 | Malha lycra (LPU) e isolamento (REV_04) cobrem o mesmo fechamento. | Separar: LPU para a loja inteira, REV_04 só para a faixa estrutural e o mezanino. |  | Aberto | 7369.2
Mobilização | 1.2 | 4500 | 2.1, 2.2, 2.3 | 2150 | Duas mobilizações para a mesma obra. | Manter uma só por pedido e declarar qual cobre o deslocamento para Macaé. |  | Aberto | 2150
Mobiliário | 1.4 | 2500 | 5.32, 6.11, 6.19 | 5080 | Remanejamento cobrado nos dois pedidos. | Vincular cada pedido a ambientes distintos no layout. |  | Aberto | 2500
Demolição de piso | 3.2 | 6500 | 5.41 | 2600 | Retirada de revestimento em área sobreposta. | REV_04 = faixa da divisa esquerda (fig. B do laudo); LPU = restante. |  | Aberto | 2600
Entulho e caçambas | 3.3 | 4500 | 5.47, 6.16 | 8615.86 | Descarte cobrado em dobro. | Ratear caçambas por frente e registrar CTR por pedido. |  | Aberto | 4500
Porcelanato do salão | 7.2 | 5000 | 18.4 | 11000 | Mão de obra de assentamento nos dois pedidos. | REV_04 só na faixa reconstruída; LPU no restante. Conferir m² com o layout. |  | Aberto | 5000
Projeto, ART e laudo | 4.5, 4.6 | 11000 | 1.4, 41.4 | 5293.44 | LPU já prevê 2 laudos estruturais e ART de projeto. | Confirmar se o laudo EGUTI foi pago pela LPU 1.4 e não repetir ART. |  | Aberto | 5293.44
Limpeza final | 7.4 | 6000 | 38.1 | 7656 | Limpeza na entrega duplicada. | Manter só a LPU 38.1, com m² corrigido. |  | Aberto | 6000
Retirada de vidro (interno à LPU) | — | 0 | 5.42, 48.68 | 2100 | Dois itens da LPU para retirar vidro (20 m² cada). | Confirmar com a DPSP se são vidros diferentes; senão excluir um. |  | Aberto | 500
Total |  | 49500 |  | 51864.5 |  |  |  |  | 35912.64

## RDO
Registro Diário de Obra (RDO)
Encarregado registra ao fim do expediente; engenheiro valida; COP envia o informe diário. Linha cinza = exemplo (não é somada).
Data | Dia | Clima | Ativ. nº | Atividade | Serviços executados | Qtd. | Un. | Efetivo | Empresa / equipe | Equipamentos | Link das fotos | Ocorrências / impedimentos | Programação para amanhã | Registrado por | Validado por | Enviado?
EXEMPLO | sex | Sol | 6 | Escoramento provisório… | Montagem de 4 escoras sob a treliça entre P3 e P4 | 4 | un | 5 | Equipe MANFAC | Escoras metálicas, macaco 10 t | pasta/2026-10-30 | Sem impedimentos | Concluir escoramento da viga principal | Encarregado | Engenheiro | Sim

## COMPRAS
Compras e materiais
Cada pedido vinculado a um item do orçamento (chave) para custo real por item. Cancelados não entram no custo.
Data pedido | Fornecedor | Descrição | Chave orçamento | Atividade | Qtd. | Valor total (R$) | Previsão entrega | Entrega real | Status | NF | Situação | Observação
EXEMPLO | Fornecedor X | Brita graduada 10 m³ | REV¦5.2 | Remoção do solo… | 10 | 1800 | dd/mm |  | Pedido emitido |  | No prazo

## LOCACOES
Locações de equipamentos
Custo corre por dia até a devolução. Situação avisa quando o prazo contratado vence.
Equipamento | Fornecedor | Qtd. | Início | Fim previsto | Devolução real | R$/dia por un. | Dias cobrados | Custo acumulado | Chave orçamento | Situação | Observação
EXEMPLO – escoras metálicas | Locadora X | 12 | dd/mm | dd/mm |  | 3.5 | 30 | 1260 | REV¦2.2 | Ativa | Manter até o reforço (nº 15)

## MEDICOES
Medições e faturamento
Do envio da medição ao recebimento. Situação calculada pelas datas preenchidas.
Nº | Pedido | Período de | Período até | Valor medido (R$) | Data envio | Aprovador DPSP | Data aprovação | Nº OS / pedido | NF nº | Data NF | Valor NF (R$) | Recebido em | Situação | Dias em aprovação
EX | Estrutural REV_04 | dd/mm | dd/mm | 25000 | dd/mm | Analista DPSP | [6 empty] | Em aprovação | 4

## PENDENCIAS
Pendências, riscos e decisões do cliente
Inclui as travas da obra e os pontos levantados na conferência de laudo, layout, REV_04 e LPU (23/10/2026).
Nº | Tipo | Descrição | Impacto | Ativ. nº | Responsável | Cliente? | Abertura | Prazo | Status | Fechamento | Dias em aberto | Situação | aux | No relatório do cliente?
1 | Trava | Escorar a viga principal (treliça P3–P4, 10,00 m) conforme definição do RT | Bloqueia todas as demolições (nº 11 a 14 e 21) | 6 | Engenheiro de obras | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto
2 | Risco | Iniciar leituras periódicas dos marcos de nível para confirmar que o escoramento estabilizou os recalques | Recalque ativo = risco de colapso localizado (laudo 7.4.a) | 2 | Engenheiro de obras | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto
3 | Decisão do cliente | Autorização formal de baixa de patrimônio para descarte de gôndolas e geladeira | Sem autorização, nº 12 não pode ser executada | 12 | Analista de obras / COP | Sim | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto | 1 | Sim
4 | Decisão do cliente | Confirmar se o vidro a retirar é de fachada; se for, obter autorização do Best Center / condomínio | Bloqueia nº 11 e 28 | 11 | Analista de obras / COP | Sim | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto | 2 | Sim
5 | Decisão do cliente | Registrar formalmente que Mall, estacionamento e drenagem do centro comercial estão fora do escopo | Evita assumir passivo classificado como alto risco (laudo 7.2) |  | GO | Sim | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto | 3 | Sim
6 | Decisão do cliente | Definir qual banheiro será desmobilizado: térreo ou WC do mezanino | Define escopo de nº 13 e 18 | 13 | Engenheiro de obras | Sim | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto | 4 | Sim
7 | Escopo | Precificar itens sem cobertura: descarte de gôndolas/geladeira, reexecução do banheiro e relatório fotográfico. Retirada de louças e de vidro já consta na LPU (5.33, 5.34, 5.42, 48.68) | Execução sem receita |  | Orçamentos | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto
8 | Conflito | Resolver as 9 sobreposições REV_04 x LPU (aba CONFLITOS) e registrar a fronteira por área | Glosa na medição ou cobrança em duplicidade |  | GO | Sim | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto |  | Não
9 | Quantitativo | LPU 38.1 – limpeza final de 1.200 m², contra ≈ 224 m² somando as áreas do layout aprovado | Glosa provável de ≈ R$ 6.200 na conferência DPSP | 20 | Orçamentos | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto
10 | Quantitativo | LPU 18.4 + 18.6 – porcelanato de 250 m², contra 142,93 m² de área de vendas + medicamentos no térreo | Compra ou medição acima do real | 18 | Orçamentos | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto
11 | Quantitativo | LPU 21.1 – fundo preparador em 400 m², enquanto massa e pintura somam 260 m² | Ajustar quantidade ou justificar | 27 | Orçamentos | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto
12 | Comercial | Definir com a DPSP o critério do imposto no REV_04: 17% por fora (R$ 42.568) ou por dentro (≈ R$ 51.287) | Diferença de ≈ R$ 8.700 na margem |  | Financeiro | Sim | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto |  | Não
13 | Comercial | Recolocar no REV_04 a observação do item 7.2: "mesmo padrão existente, sujeito a disponibilidade" | Proteção caso o porcelanato esteja fora de linha | 18 | Orçamentos | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto |  | Não
14 | Dados | LPU: dois itens sem código (malha lycra e fechadura) e fechadura sem parcela de mão de obra (regra 40/60) | Questionamento na conferência DPSP |  | Orçamentos | Não | 2026-10-23 |  | Aberta |  | 0 | Em aberto

## COMUNICACAO
Comunicação com o cliente – programação e histórico de envios
Datas previstas geradas pelo cronograma. Preencha data real, destinatários e link do PDF a cada envio. Risco relevante = comunicação imediata (incluir linha).
Nº | Tipo | Referência | Responsável | Data prevista | Data real | Destinatários | Link do PDF | Confirmação | Comentários do cliente | Respostas pendentes | Situação
1 | Relatório semanal | Semana 1 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-10-30 | [6 empty] | Programado
2 | Relatório semanal | Semana 2 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-11-06 | [6 empty] | Programado
3 | Relatório semanal | Semana 3 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-11-13 | [6 empty] | Programado
4 | Relatório semanal | Semana 4 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-11-19 | [6 empty] | Programado
5 | Relatório semanal | Semana 5 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-11-27 | [6 empty] | Programado
6 | Relatório semanal | Semana 6 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-12-04 | [6 empty] | Programado
7 | Relatório semanal | Semana 7 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-12-11 | [6 empty] | Programado
8 | Relatório semanal | Semana 8 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-12-18 | [6 empty] | Programado
9 | Relatório semanal | Semana 9 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-12-24 | [6 empty] | Programado
10 | Relatório semanal | Semana 10 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2026-12-31 | [6 empty] | Programado
11 | Relatório semanal | Semana 11 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2027-01-08 | [6 empty] | Programado
12 | Relatório semanal | Semana 12 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2027-01-15 | [6 empty] | Programado
13 | Relatório semanal | Semana 13 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2027-01-22 | [6 empty] | Programado
14 | Relatório semanal | Semana 14 | Engenharia (atualiza) / GO (valida) | 2027-01-29 | [6 empty] | Programado
15 | Relatório semanal | Semana 15 | Engenharia (atualiza) / GO (valida)
16 | Relatório semanal | Semana 16 | Engenharia (atualiza) / GO (valida)
17 | Relatório mensal | Mês 1 | Engenharia + Financeiro / GO valida | 2026-10-30 | [6 empty] | Programado
18 | Relatório mensal | Mês 2 | Engenharia + Financeiro / GO valida | 2026-11-30 | [6 empty] | Programado
19 | Relatório mensal | Mês 3 | Engenharia + Financeiro / GO valida | 2026-12-31 | [6 empty] | Programado
20 | Relatório mensal | Mês 4 | Engenharia + Financeiro / GO valida | 2027-01-29 | [6 empty] | Programado
21 | Relatório mensal | Mês 5 | Engenharia + Financeiro / GO valida
22 | Relatório de fase | Conclusão da etapa 1 – Mobilização e isolamento | Engenheiro de obras | 2026-11-03 | [6 empty] | Programado
23 | Relatório de fase | Conclusão da etapa 2 – Estabilização | Engenheiro de obras | 2026-11-04 | [6 empty] | Programado
24 | Relatório de fase | Conclusão da etapa 3 – Investigação e projeto | Engenheiro de obras | 2026-12-03 | [6 empty] | Programado
25 | Relatório de fase | Conclusão da etapa 4 – Desmobilização e demolição | Engenheiro de obras | 2026-12-14 | [6 empty] | Programado
26 | Relatório de fase | Conclusão da etapa 5 – Reforço e reconstrução | Engenheiro de obras | 2027-01-25 | [6 empty] | Programado
27 | Relatório de fase | Conclusão da etapa 6 – Acabamentos e entrega | Engenheiro de obras | 2027-01-28 | [6 empty] | Programado
28 | Relatório de fase | Conclusão da etapa R – Reforma light | Engenheiro de obras | 2027-01-19 | [6 empty] | Programado
29 | Relatório de entrega | Antes e depois, documentação e aceite final | Engenheiro de obras / GO | 2027-01-28 | [6 empty] | Programado
30 | Informe diário | RDO nº 1 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-10-26 | [6 empty] | Programado
31 | Informe diário | RDO nº 2 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-10-27 | [6 empty] | Programado
32 | Informe diário | RDO nº 3 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-10-28 | [6 empty] | Programado
33 | Informe diário | RDO nº 4 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-10-29 | [6 empty] | Programado
34 | Informe diário | RDO nº 5 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-10-30 | [6 empty] | Programado
35 | Informe diário | RDO nº 6 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-03 | [6 empty] | Programado
36 | Informe diário | RDO nº 7 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-04 | [6 empty] | Programado
37 | Informe diário | RDO nº 8 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-05 | [6 empty] | Programado
38 | Informe diário | RDO nº 9 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-06 | [6 empty] | Programado
39 | Informe diário | RDO nº 10 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-09 | [6 empty] | Programado
40 | Informe diário | RDO nº 11 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-10 | [6 empty] | Programado
41 | Informe diário | RDO nº 12 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-11 | [6 empty] | Programado
42 | Informe diário | RDO nº 13 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-12 | [6 empty] | Programado
43 | Informe diário | RDO nº 14 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-13 | [6 empty] | Programado
44 | Informe diário | RDO nº 15 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-16 | [6 empty] | Programado
45 | Informe diário | RDO nº 16 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-17 | [6 empty] | Programado
46 | Informe diário | RDO nº 17 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-18 | [6 empty] | Programado
47 | Informe diário | RDO nº 18 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-19 | [6 empty] | Programado
48 | Informe diário | RDO nº 19 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-23 | [6 empty] | Programado
49 | Informe diário | RDO nº 20 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-24 | [6 empty] | Programado
50 | Informe diário | RDO nº 21 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-25 | [6 empty] | Programado
51 | Informe diário | RDO nº 22 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-26 | [6 empty] | Programado
52 | Informe diário | RDO nº 23 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-27 | [6 empty] | Programado
53 | Informe diário | RDO nº 24 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-11-30 | [6 empty] | Programado
54 | Informe diário | RDO nº 25 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-01 | [6 empty] | Programado
55 | Informe diário | RDO nº 26 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-02 | [6 empty] | Programado
56 | Informe diário | RDO nº 27 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-03 | [6 empty] | Programado
57 | Informe diário | RDO nº 28 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-04 | [6 empty] | Programado
58 | Informe diário | RDO nº 29 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-07 | [6 empty] | Programado
59 | Informe diário | RDO nº 30 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-08 | [6 empty] | Programado
60 | Informe diário | RDO nº 31 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-09 | [6 empty] | Programado
61 | Informe diário | RDO nº 32 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-10 | [6 empty] | Programado
62 | Informe diário | RDO nº 33 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-11 | [6 empty] | Programado
63 | Informe diário | RDO nº 34 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-14 | [6 empty] | Programado
64 | Informe diário | RDO nº 35 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-15 | [6 empty] | Programado
65 | Informe diário | RDO nº 36 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-16 | [6 empty] | Programado
66 | Informe diário | RDO nº 37 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-17 | [6 empty] | Programado
67 | Informe diário | RDO nº 38 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-18 | [6 empty] | Programado
68 | Informe diário | RDO nº 39 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-21 | [6 empty] | Programado
69 | Informe diário | RDO nº 40 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-22 | [6 empty] | Programado
70 | Informe diário | RDO nº 41 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-23 | [6 empty] | Programado
71 | Informe diário | RDO nº 42 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-24 | [6 empty] | Programado
72 | Informe diário | RDO nº 43 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-28 | [6 empty] | Programado
73 | Informe diário | RDO nº 44 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-29 | [6 empty] | Programado
74 | Informe diário | RDO nº 45 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-30 | [6 empty] | Programado
75 | Informe diário | RDO nº 46 | Engenheiro valida / COP envia | 2026-12-31 | [6 empty] | Programado
76 | Informe diário | RDO nº 47 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-04 | [6 empty] | Programado
77 | Informe diário | RDO nº 48 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-05 | [6 empty] | Programado
78 | Informe diário | RDO nº 49 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-06 | [6 empty] | Programado
79 | Informe diário | RDO nº 50 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-07 | [6 empty] | Programado
80 | Informe diário | RDO nº 51 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-08 | [6 empty] | Programado
81 | Informe diário | RDO nº 52 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-11 | [6 empty] | Programado
82 | Informe diário | RDO nº 53 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-12 | [6 empty] | Programado
83 | Informe diário | RDO nº 54 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-13 | [6 empty] | Programado
84 | Informe diário | RDO nº 55 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-14 | [6 empty] | Programado
85 | Informe diário | RDO nº 56 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-15 | [6 empty] | Programado
86 | Informe diário | RDO nº 57 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-18 | [6 empty] | Programado
87 | Informe diário | RDO nº 58 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-19 | [6 empty] | Programado
88 | Informe diário | RDO nº 59 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-20 | [6 empty] | Programado
89 | Informe diário | RDO nº 60 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-21 | [6 empty] | Programado
90 | Informe diário | RDO nº 61 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-22 | [6 empty] | Programado
91 | Informe diário | RDO nº 62 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-25 | [6 empty] | Programado
92 | Informe diário | RDO nº 63 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-26 | [6 empty] | Programado
93 | Informe diário | RDO nº 64 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-27 | [6 empty] | Programado
94 | Informe diário | RDO nº 65 | Engenheiro valida / COP envia | 2027-01-28 | [6 empty] | Programado
95 | Informe diário | RDO nº 66 | Engenheiro valida / COP envia
96 | Informe diário | RDO nº 67 | Engenheiro valida / COP envia
97 | Informe diário | RDO nº 68 | Engenheiro valida / COP envia
98 | Informe diário | RDO nº 69 | Engenheiro valida / COP envia
99 | Informe diário | RDO nº 70 | Engenheiro valida / COP envia
100 | Informe diário | RDO nº 71 | Engenheiro valida / COP envia
101 | Informe diário | RDO nº 72 | Engenheiro valida / COP envia
102 | Informe diário | RDO nº 73 | Engenheiro valida / COP envia
103 | Informe diário | RDO nº 74 | Engenheiro valida / COP envia
104 | Informe diário | RDO nº 75 | Engenheiro valida / COP envia
105 | Informe diário | RDO nº 76 | Engenheiro valida / COP envia
106 | Informe diário | RDO nº 77 | Engenheiro valida / COP envia
107 | Informe diário | RDO nº 78 | Engenheiro valida / COP envia
108 | Informe diário | RDO nº 79 | Engenheiro valida / COP envia
109 | Informe diário | RDO nº 80 | Engenheiro valida / COP envia
110 | Informe diário | RDO nº 81 | Engenheiro valida / COP envia
111 | Informe diário | RDO nº 82 | Engenheiro valida / COP envia
112 | Informe diário | RDO nº 83 | Engenheiro valida / COP envia
113 | Informe diário | RDO nº 84 | Engenheiro valida / COP envia
114 | Informe diário | RDO nº 85 | Engenheiro valida / COP envia
115 | Informe diário | RDO nº 86 | Engenheiro valida / COP envia
116 | Informe diário | RDO nº 87 | Engenheiro valida / COP envia
117 | Informe diário | RDO nº 88 | Engenheiro valida / COP envia
118 | Informe diário | RDO nº 89 | Engenheiro valida / COP envia
119 | Informe diário | RDO nº 90 | Engenheiro valida / COP envia
120 | Informe diário | RDO nº 91 | Engenheiro valida / COP envia
121 | Informe diário | RDO nº 92 | Engenheiro valida / COP envia
122 | Informe diário | RDO nº 93 | Engenheiro valida / COP envia
123 | Informe diário | RDO nº 94 | Engenheiro valida / COP envia
124 | Informe diário | RDO nº 95 | Engenheiro valida / COP envia
125 | Informe diário | RDO nº 96 | Engenheiro valida / COP envia
126 | Informe diário | RDO nº 97 | Engenheiro valida / COP envia
127 | Informe diário | RDO nº 98 | Engenheiro valida / COP envia
128 | Informe diário | RDO nº 99 | Engenheiro valida / COP envia
129 | Informe diário | RDO nº 100 | Engenheiro valida / COP envia
130 | Informe diário | RDO nº 101 | Engenheiro valida / COP envia
131 | Informe diário | RDO nº 102 | Engenheiro valida / COP envia
132 | Informe diário | RDO nº 103 | Engenheiro valida / COP envia
133 | Informe diário | RDO nº 104 | Engenheiro valida / COP envia
134 | Informe diário | RDO nº 105 | Engenheiro valida / COP envia
135 | Informe diário | RDO nº 106 | Engenheiro valida / COP envia
136 | Informe diário | RDO nº 107 | Engenheiro valida / COP envia
137 | Informe diário | RDO nº 108 | Engenheiro valida / COP envia
138 | Informe diário | RDO nº 109 | Engenheiro valida / COP envia
139 | Informe diário | RDO nº 110 | Engenheiro valida / COP envia
Linhas em amarelo ao final: comunicações imediatas (atraso, custo adicional ou decisão do cliente).

## RELATORIO_CLIENTE
MANFAC ¦ Relatório Semanal de Obra
Visão do cliente: sem custos, margem ou fornecedores. Imprimir ou salvar em PDF para envio na sexta-feira.
| Obra | DP Macaé 3 – Intervenção estrutural + reforma light
| Data de referência (qualquer dia da semana) | 2026-10-23
| Semana de | 2026-10-19
| até | 2026-10-23
INDICADORES DA SEMANA
| Avanço planejado até a sexta-feira | 0%
| Avanço realizado (posição atual) | 0%
| Desvio | 0
| Etapas da obra concluídas | 0 de 28 atividades
| Data prevista de entrega | 2027-01-28
| Principal impedimento | Escoramento da viga principal em execução – demolições aguardando
| ATIVIDADES CONCLUÍDAS | Concluída em
1
2
3
4
5
6
7
8
| EM ANDAMENTO | % realizado | Término previsto
1 | Escoramento provisório sob a treliça (P2/P3 e vão P3–P4); macaco só para encunhar | 0% | 2026-11-04
2
3
4
5
6
7
8
| PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA SEMANA | Início | Término
1 | Reunião de partida no local: identificar P1–P4, treliça e faixa de piso afetada | 2026-10-26 | 2026-10-26
2 | Pontos de acompanhamento fotográfico, relatório "antes da obra" e marcos de nível | 2026-10-27 | 2026-10-28
3 | Instalar divisória de fechamento da área | 2026-10-27 | 2026-10-28
4 | Remover produtos, virar o balcão e mudar o mobiliário da área afetada | 2026-10-29 | 2026-11-03
5 | Aliviar a carga do mezanino (retirar estoque do depósito) | 2026-10-29 | 2026-10-29
6 | Escoramento provisório sob a treliça (P2/P3 e vão P3–P4); macaco só para encunhar | 2026-10-30 | 2026-11-04
7
8
| DECISÕES QUE DEPENDEM DO CLIENTE | Prazo | Dias em aberto
1 | Autorização formal de baixa de patrimônio para descarte de gôndolas e geladeira | a definir | 0
2 | Confirmar se o vidro a retirar é de fachada; se for, obter autorização do Best Center / condomínio | a definir | 0
3 | Registrar formalmente que Mall, estacionamento e drenagem do centro comercial estão fora do escopo | a definir | 0
4 | Definir qual banheiro será desmobilizado: térreo ou WC do mezanino | a definir | 0
5
6
7
8
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA
Link da pasta de fotos datadas e identificadas
Observações da engenharia
MANFAC Engenharia – relatório gerado da base única de controle da obra (SGO).
Formulas:
Início = IF([PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA SEMANA]="","",INDEX(CRONOGRAMA!$J5:J32,MATCH(A38,CRONOGRAMA!$X5:X32,0)))
Término = IF([PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA SEMANA]="","",INDEX(CRONOGRAMA!$K5:K32,MATCH(A38,CRONOGRAMA!$X5:X32,0)))

## LISTAS
Listas e parâmetros de apoio
Valores usados nas listas suspensas e no calendário. Feriados editáveis (amarelo).
Status atividade | Status pendência | Tipo pendência | Sim/Não | Feriados | Descrição | Tipo comunicação | Status compra | Pedido | Funções
Não iniciado | Aberta | Trava | Sim | 2026-11-02 | Finados | Informe diário | Cotação | Estrutural REV_04 | Encarregado
Em andamento | Em tratativa | Risco | Não | 2026-11-15 | Proclamação da República | Relatório semanal | Pedido emitido | Reforma light LPU | Engenheiro de obras
Concluído | Concluída | Decisão do cliente |  | 2026-11-20 | Consciência Negra | Relatório mensal | Entregue |  | Analista de obras / COP
Bloqueado |  | Escopo |  | 2026-12-25 | Natal | Relatório de fase | Cancelado |  | Compras e Almoxarifado
|  | Conflito |  | 2027-01-01 | Confraternização Universal | Relatório de entrega |  |  | Financeiro
|  | Quantitativo |  | 2027-02-08 | Carnaval (ponto facultativo – ajustar) | Comunicação imediata |  |  | GO
|  | Comercial |  | 2027-02-09 | Carnaval (ponto facultativo – ajustar) |  |  |  | CEO
|  | Dados |  | 2027-03-26 | Sexta-feira Santa |  |  |  | Segurança do trabalho
|  |  |  | 2027-04-21 | Tiradentes |  |  |  | Orçamentos
|  |  |  | 2027-04-23 | São Jorge (estadual RJ)
Conferir feriados municipais de Macaé e recessos do shopping.