## No HUB e não no Field
OS | FIELD | LOCAL | Nº da OS no Field | Motivo | Explicação | O que fazer
0626-014071 | #N/D | HUB | 0626-014071 | Atividade arquivada no Field | Existe no hub (pendente faturamento) e no Field, mas a atividade dela está arquivada no Field. Por isso não aparece no relatório de lá. | Confirmar se o arquivamento foi de propósito. Se o serviço não acabou, desarquivar no Field.
1026-006374 | #N/D | HUB | 341 | Número diferente nos dois | No Field esta OS está com o número 341. O número 1026-006374 está no campo "OS Cliente" dela, e é esse que o hub mostra. Por isso o PROCV não encontrou. | Procurar no Field pela OS 341 (ou pelo campo "OS Cliente"). Nada a corrigir.
0726-018976 | #N/D | HUB | 822 | Número diferente nos dois | No Field esta OS está com o número 822. O número 0726-018976 está no campo "OS Cliente" dela, e é esse que o hub mostra. Por isso o PROCV não encontrou. | Procurar no Field pela OS 822 (ou pelo campo "OS Cliente"). Nada a corrigir.
1026-007524 | #N/D | HUB | 766 | Número diferente nos dois | No Field esta OS está com o número 766. O número 1026-007524 está no campo "OS Cliente" dela, e é esse que o hub mostra. Por isso o PROCV não encontrou. | Procurar no Field pela OS 766 (ou pelo campo "OS Cliente"). Nada a corrigir.
0926-014930 | #N/D | HUB | 266 | Número diferente nos dois | No Field esta OS está com o número 266. O número 0926-014930 está no campo "OS Cliente" dela, e é esse que o hub mostra. Por isso o PROCV não encontrou. | Procurar no Field pela OS 266 (ou pelo campo "OS Cliente"). Nada a corrigir.
0526-014042 | #N/D | HUB | 54 | Número diferente nos dois | No Field esta OS está com o número 54. O número 0526-014042 está no campo "OS Cliente" dela, e é esse que o hub mostra. Por isso o PROCV não encontrou. | Procurar no Field pela OS 54 (ou pelo campo "OS Cliente"). Nada a corrigir.
0726-019256 | #N/D | HUB | 347 | Número diferente nos dois | No Field esta OS está com o número 347. O número 0726-019256 está no campo "OS Cliente" dela, e é esse que o hub mostra. Por isso o PROCV não encontrou. | Procurar no Field pela OS 347 (ou pelo campo "OS Cliente"). Nada a corrigir.

## No Field e não no HUB
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Motivo | Explicação | O que fazer
0126-015288 | 0126-015288 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0226-009618 | 0226-009618 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0326-009215 | 0326-009215 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0326-009444 | 0326-009444 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0326-010522 | 0326-010522 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0326-012374 | 0326-012374 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0326-012395 | 0326-012395 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0326-018781 | 0326-018781 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0426-012516 | 0426-012516 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0426-016925 | 0426-016925 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0426-016931 | 0426-016931 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0426-017866 | 0426-017866 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0526-008051 | 0526-008051 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0526-013041 | 0526-013041 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0526-013810 | 0526-013810 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0526-016397 | 0526-016397 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0526-016495 | 0526-016495 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0526-017199 | 0526-017199 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade concluída). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo para "Atividade Spot". Como a atividade já está concluída, mesmo assim não entraria (ver as concluídas).
0526-018908 | 0526-018908 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade concluída). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo para "Atividade Spot". Como a atividade já está concluída, mesmo assim não entraria (ver as concluídas).
0526-019340 | 0526-019340 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0526-019250 | 0526-019250 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade concluída). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo para "Atividade Spot". Como a atividade já está concluída, mesmo assim não entraria (ver as concluídas).
0626-004129 | 0626-004129 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0626-004183 | 0626-004183 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0626-004592 | 0626-004592 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0626-005012 | 0626-005012 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0626-005068 | 0626-005068 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0626-005488 | 0626-005488 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0626-005880 | 0626-005880 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0626-006632 | 0626-006632 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-009420 | 0726-009420 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-010838 | 0726-010838 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-011532 | 0726-011532 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-012445 | 0726-012445 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-013344 | 0726-013344 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-015135 | 0726-015135 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-018016 | 0726-018016 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-018751 | 0726-018751 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-009288 | 0726-009288 | FECHAR OS | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade concluída). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo para "Atividade Spot". Como a atividade já está concluída, mesmo assim não entraria (ver as concluídas).
0826-006388 | 0826-006388 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-019011 | 0726-019011 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-005453 | 0826-005453 | FECHAR OS | CLIENTE | Atividade "reportada" no Field | Na última atividade da OS no Field a situação é "reportada". O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se a obra continua, ajustar a situação da atividade no Field.
0826-007642 | 0826-007642 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0926-011139 | 0926-011139 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-009182 | 0826-009182 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-007943 | 0826-007943 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-006948 | 0826-006948 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-011936 | 0826-011936 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-007936 | 0826-007936 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-008257 | 0826-008257 | EXECUTAR | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade pendente). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo da OS no Field para "Atividade Spot". Ela entra no hub em poucos minutos.
SEM OS | SEM OS | EXECUTAR - APROVAR OS | CLIENTE | Sem número de OS | A linha não tem número de OS, então não há como achar no Field nem no hub. | Informar o número da OS (ou a loja e a descrição) para conferirmos.
0926-011149 | 0926-011149 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Atividade "reportada" no Field | Na última atividade da OS no Field a situação é "reportada". O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se a obra continua, ajustar a situação da atividade no Field.
1125-010536 | 1125-010536 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
1125-015968 | 1125-015968 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
1125-016234 | 1125-016234 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
1125-016236 | 1125-016236 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-009507 | 0826-009507 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade concluída). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo para "Atividade Spot". Como a atividade já está concluída, mesmo assim não entraria (ver as concluídas).
0926-010483 | 0926-010483 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0726-017852 | 0726-017852 | FECHAR OS | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade concluída). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo para "Atividade Spot". Como a atividade já está concluída, mesmo assim não entraria (ver as concluídas).
0926-010003 | 0926-010003 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Tipo "Emergencial" no Field | No Field esta OS é do tipo "Emergencial" (atividade pendente). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo da OS no Field para "Atividade Spot". Ela entra no hub em poucos minutos.
0926-009636 | 0926-009636 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Concluída no Field antes de entrar no hub | No Field a atividade já está concluída. O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). Ela foi concluída sem ter entrado no hub, então ficou de fora. | Se vocês querem acompanhar no hub também as OS já concluídas no Field (por exemplo, até o faturamento), o critério precisa mudar. Fica para decidirmos juntos.
0826-004429 | 0826-004429 | PENDENTE FATURAMENTO | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade pendente). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo da OS no Field para "Atividade Spot". Ela entra no hub em poucos minutos.
0726-009714 | 0726-009714 | FECHAR OS | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade concluída). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo para "Atividade Spot". Como a atividade já está concluída, mesmo assim não entraria (ver as concluídas).
0926-015838 | 0926-015838 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field | No Field esta OS é do tipo "Manutenção Corretiva" (atividade pendente). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo da OS no Field para "Atividade Spot". Ela entra no hub em poucos minutos.
1026-006815 | 1026-006815 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Tipo "Emergencial" no Field | No Field esta OS é do tipo "Emergencial" (atividade pendente). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo da OS no Field para "Atividade Spot". Ela entra no hub em poucos minutos.
1026-005832 | 1026-005832 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Tipo "Emergencial" no Field | No Field esta OS é do tipo "Emergencial" (atividade pendente). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo da OS no Field para "Atividade Spot". Ela entra no hub em poucos minutos.
1026-005925 | 1026-005925 | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Tipo "Emergencial" no Field | No Field esta OS é do tipo "Emergencial" (atividade pendente). O hub só traz do Field as OS do tipo "Atividade Spot" com atividade pendente, agendada ou em andamento (critério combinado em 15/09). | Se é obra, trocar o tipo da OS no Field para "Atividade Spot". Ela entra no hub em poucos minutos.

## Nem no HUB nem no Field
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Motivo | Explicação | O que fazer
0526-019295 | #N/D | FECHAR OS | CLIENTE | Não existe no Field | Não há OS com esse número no Field. Procuramos em todas as OS, inclusive arquivadas. | Conferir o número da OS no controle.
0626-003845 | #N/D | FECHAR OS | CLIENTE | Não existe no Field | Não há OS com esse número no Field. Procuramos em todas as OS, inclusive arquivadas. Existe uma 0826-003845 no Field: pode ser erro de digitação no mês. | Conferir o número da OS no controle.
0726-017988 | #N/D | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Está nos dois | Existe no Field (Atividade Spot, pendente) e entrou no hub hoje, 15/10, às 15h10, quando a atividade ficou pendente no Field. Na hora da conferência ainda não tinha entrado. | Nada a fazer. Já aparece no hub.
0726-018834 | #N/D | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Atividade arquivada no Field | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field, e a atividade está arquivada. Por isso não aparece no relatório do Field nem no hub. | Se a obra continua, desarquivar a atividade e conferir o tipo da OS no Field.
0726-018624 | #N/D | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Atividade arquivada no Field | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field, e a atividade está arquivada. Por isso não aparece no relatório do Field nem no hub. | Se a obra continua, desarquivar a atividade e conferir o tipo da OS no Field.
0726-017515 | #N/D | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Atividade arquivada no Field | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field, e a atividade está arquivada. Por isso não aparece no relatório do Field nem no hub. | Se a obra continua, desarquivar a atividade e conferir o tipo da OS no Field.
0726-018710 | #N/D | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Atividade arquivada no Field | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field, e a atividade está arquivada. Por isso não aparece no relatório do Field nem no hub. | Se a obra continua, desarquivar a atividade e conferir o tipo da OS no Field.
0726-017712 | #N/D | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Atividade arquivada no Field | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field, e a atividade está arquivada. Por isso não aparece no relatório do Field nem no hub. | Se a obra continua, desarquivar a atividade e conferir o tipo da OS no Field.
0726-018684 | #N/D | EXECUTADO - APROVAR OS | CLIENTE | Atividade arquivada no Field | Tipo "Manutenção Corretiva" no Field, e a atividade está arquivada. Por isso não aparece no relatório do Field nem no hub. | Se a obra continua, desarquivar a atividade e conferir o tipo da OS no Field.